**П А С П О Р Т**

**регионального проекта**

**«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры»**

**«Культурная среда»**

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование федерального проекта | «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» | | |
| Краткое наименование  регионального проекта | «Культурная среда» | Срок начала и окончания проекта | 1 января 2019 г. − 31 декабря 2024 г. |
| Куратор регионального проекта | Г.А. Лотванова, Заместитель Председателя Правительства Республики Мордовия | | |
| Руководитель регионального проекта | А.М. Чушкин, Министр культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | | |
| Администратор регионального проекта | С.Н. Баулина, Первый заместитель Министра культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | | |
| Связь с государственными программами Республики Мордовия | Государственная программа Республики Мордовия «Развитие культуры и туризма» | | |

2. Цель и показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Увеличение к 2024 году количества посещений организаций культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Значение | Дата |
| 1. | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры *(ед.) (нарастающим итогом)1* | основной | 5 | 1 января  2018 г. | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 2. | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование *(ед.) (нарастающим итогом)2* | основной | 4 | 1 января  2018 г. | 10 | 14 | 14 | 18 | 19 | 35 |
| 3. | Доля граждан Российской Федерации, удовлетворенных качеством предоставления услуг в сфере культуры *(%) (нарастающим итогом)* | дополни-  тельный | 82,8 | 1 января 2018 г. | 83,3 | 84,7 | 86,1 | 87,5 | 88,9 | 90,3 |

3. Задачи и результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| **Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):**  **Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, школы искусств, училища необходимыми инструментами, оборудованием и материалами**  ***(пп «в» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)*** | | | |
| 1 | *Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):*  Оснащено 1 800 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом).  *Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):*  Созданы условия для повышения качества художественного образования в 1 800 образовательных учреждениях отрасли культуры путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, ежегодно по 300 образовательных учреждений. Оснащение каждого образовательного учреждения в сфере культуры зависит от реализации тех или иных образовательных программ, в связи с чем предусматривается согласование с Минкультуры России перечня образовательных учреждений и перечней музыкальных инструментов, оборудования и материалов, которые будут приобретаться субъектами Российской Федерации в рамках проекта. В числе 1 800 образовательных учреждений отрасли культуры:  1 700 детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств (34% от общего количества детских школ искусств по видам искусств) и 100 училищ (42% от общего количества училищ), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами. Результат – улучшение качества учебного процесса для одаренных детей, а также увеличение числа учащихся в образовательных учреждениях отрасли культуры на 10% за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности.  *Срок (справочно из паспорта федерального проекта):* 31.12.2024 г. | | |
| 1.1 | Оснащено 4 образовательных учреждения в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | 31.12.2020 | С 2020 по 2024 годы обновлен парк музыкальных инструментов, приобретены специальное оборудование и расходные материалы для 12 образовательных организаций в сфере культуры и искусства (детских музыкальных, художественных, хореографических школ, школ искусств).  Созданы условия для повышения качества художественного образования в 12 образовательных учреждениях культуры Республики Мордовия (28,6% от общего количества образовательных учреждений). |
| 1.2 | Оснащено 8 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом) | 31.12.2022 |
| 1.3 | Оснащено 12 образовательных учреждений  в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом) | 31.12.2024 |
| **Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):**  **Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек**  ***(пп «д» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)*** | | | |
| 2 | *Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):*  Создано (реконструировано) и (или) капитально отремонтировано  500культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом).  *Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):*  В 2019 году проведен конкурс проектов субъектов Российской Федерации на строительство культурно-досуговых учреждений в сельской местности. Современные культурно-досуговые учреждения должны включать в себя зрительный зал (в том числе трансформируемый), с выделенными местами для маломобильных групп населения, а также помещениями для проведения занятий кружков и студий. В зависимости от площади здания также предусматривается библиотека с читальным залом. Реконструкция, строительство и капитальный ремонт позволят модернизировать пространство и оснастить культурно-досуговые учреждения мультимедийным оборудованием. Для оснащения сельских культурно-досуговых учреждений используется типовой комплект оборудования. Для каждого создаваемого культурно-досугового учреждения в сельской местности введен показатель стоимости его последующего содержания3. К 2024 году для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта 500 сельских культурно - досуговых объектов. В 2019 году будет создано (реконструировано) и капитально отремонтировано - 80 культурно-досуговых учреждений (далее с нарастающим итогом), в 2020 - 160, 2021 - 240 учреждений, в 2022 - 320 учреждений, в 2023 - 400 учреждений, в 2024 - 500 учреждений.  *Срок (справочно из паспорта федерального проекта):* 31.12.2024 г. | | |
| 2.1 | Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано 2 культурно-досуговых учреждения в сельской местности | 31.12.2019 | В 2019 году создано (реконструировано) 2 культурно-досуговых учреждения, расположенных в сельской местности:  - реконструкция МБУК «Культурно-досуговый центр Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия»;  - реконструкция кинотеатра «Аврора» под районный Дом культуры в с. Большое Игнатово Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия.  Строительство новых культурно-досуговых учреждений способствует расширению перечня и повышению качества предоставляемых услуг, созданию условий по доступности объектов культуры жителям сельских территорий.  С 2020 по 2024 годы ежегодно направляются заявки для участия в конкурсе. |
|  |  |  |
| 2.2 | Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано 7 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом) | 31.12.2020 |
| 2.3 | Поддержано направление 2 заявок для участия в конкурсе на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности | 31.12.2021 |
| 2.4 | Поддержано направление 5 заявок для участия в конкурсе на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом) | 31.12.2022 |
| 2.5 | Поддержано направление 8 заявок для участия в конкурсе на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности(нарастающим итогом) | 31.12.2023 |
| 2.6 | Поддержано направление 11 заявок для участия в конкурсе на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом) | 31.12.2024 |  |
| 3 | *Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):*  Приобретено 600 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов)  для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации (нарастающим итогом).  *Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):*  К 01.12.2024 будут приобретены 600 автоклубов, ежегодно с 2019 года по 100 единиц с целью обеспечения доступности услуг культуры для людей, проживающих в отдаленных и труднодоступных сельских населенных пунктах.  Для оснащения передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) используется типовой комплект оборудования. Для каждого приобретаемого передвижного многофункционального культурного центра (автоклуба) введен показатель стоимости его последующего содержания3. Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей. Минимальный комплект предусматривает сцену-трансформер, спутниковую антенну, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование. За счет оснащения передвижных центров интернетом, будут организованы онлайн трансляции культурных проектов.  *Срок (справочно из паспорта федерального проекта):* 01.12.2024 г. | | |
| 3.1 | Приобретен 1 передвижной многофункциональный культурный центр (автоклуб) для обслуживания сельского населения Республики Мордовия | 01.12.2023 | К 01.12.2024 будут приобретены 13 автоклубов.  Для людей, проживающих в сельских населенных пунктах Республики Мордовия без стационарного культурного обслуживания, доступность будет обеспечена за счет приобретения передвижных многофункциональных культурных центров, комплектация которых позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей. Минимальный комплект предусматривает сцену-трансформер, спутниковую антенну, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование |
| 3.2 | Приобретено 13 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения Республики Мордовия (нарастающим итогом) | 01.12.2024 |
| 4 | *Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):*  Переоснащено 660 муниципальных библиотек по модельному стандарту (нарастающим итогом).  *Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):*  К 2019 году будет разработан модельный стандарт для муниципальных библиотек, предусматривающий скоростной Интернет, доступ к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, периодической печати (Elibrary, ЛИТРЕС, правовые базы данных), точки доступа к НЭБу и электронной библиотеке диссертаций, а также организацию современного комфортного библиотечного пространства. Это позволит создать дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории для всех возрастных групп, переформатировав библиотеку в центр культурной жизни муниципального образования. К 2024 году будет создано 660 модельных муниципальных библиотек (180 межпоселенческих и 480 поселенческих библиотек), ежегодно будет создаваться по 110 библиотек. Для оснащения модельных библиотек используется типовой комплект оборудования. Стоимость типового комплекта оборудования и мебели по результатам пилотных проектов составляет: для поселенческой библиотеки - 5 млн. рублей, а для межпоселенческой библиотеки - 10 млн. рублей (из федерального бюджета). Субъекты обеспечивают ремонт помещения, комплектование и подключение интернет-канала со стороны регионального бюджета в размере 25% (в среднем). Отбор будет производиться на конкурсной основе.  *Срок (справочно из паспорта федерального проекта):* 01.12.2024 г. | | |
| 4.1 | Переоснащены 4 муниципальные библиотеки по модельному стандарту | 01.12.2019 | С 2019 по 2024 годы будут направлены заявки на переоснащение муниципальных библиотек Республики Мордовия по модельному стандарту.  Стоимость типового комплекта оборудования и мебели составляет 5 и 10 млн. рублей в зависимости от статуса библиотеки и будет выделяться из федерального бюджета в случае победы в конкурсе. Республика Мордовия обеспечивает ремонт помещения, комплектование и подключение интернет-канала. В случае создания жители муниципальных образований Республики Мордовия получат доступ к современному универсальному информационно-культурному учреждению, способному эффективно выполнять информационную, образовательную, культурную и просветительскую функции. |
| 4.2 | Переоснащены 5 муниципальных библиотек по модельному стандарту (нарастающим итогом) | 01.12.2020 |
| 4.3 | Поддержано направление 3 заявок для участия в конкурсе на переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту | 01.12.2021 |
| 4.4 | Поддержано направление 6 заявок для участия в конкурсе на переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту (нарастающим итогом) | 01.12.2022 |
| 4.5 | Поддержано направление 9 заявок для участия в конкурсе на переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту (нарастающим итогом) | 01.12.2023 |
| 4.6 | Поддержано направление 12 заявок для участия в конкурсе на переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту (нарастающим итогом) | 01.12.2024 |
| **Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):**  **Создать условия для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах**  **с численностью населения до 500 тыс. человек**  ***(пп «ж» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)*** | | | |
| 5 | *Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):*  Оснащено оборудованием 1 200 кинозалов (нарастающим итогом).  *Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):*  К 2024 году будет создано 1 200 современных кинозалов. Предоставление средств, источников которых является субсидия из федерального бюджета организациям, осуществляющим кинопоказ, на условиях показа не менее 50% российских фильмов в течение трех лет с момента начала показов в переоборудованном кинозале. Ежегодно оборудованием будет оснащено по 200 кинозалов.  60 млн. человек получат доступ к просмотру к современным услугам кинопоказа за счет создания 1 200 кинозалов.  *Срок (справочно из паспорта федерального проекта):* 31.12.2024 г. | | |
| 5.1 | Оснащены оборудованием 2 кинозала | 31.12.2019 | С 2019 по 2024 годы направляются заявки на участие в конкурсе на оснащение оборудованием по 2 кинозала ежегодно.  Субсидия из федерального бюджета выделяется организациям, осуществляющим кинопоказ, на условиях показа не менее 50 % российских фильмов в течение трех лет с момента начала показов в переоборудованном кинозале.  Более 300 тыс. человек получат доступ к просмотру к современным услугам кинопоказа за счет создания кинозалов. |
| 5.2 | Поддержано направление 2 заявок для участия в конкурсе на оснащение оборудованием кинозалов | 31.12.2020 |
| 5.3 | Поддержано направление 4 заявок для участия в конкурсе на оснащение оборудованием кинозалов (нарастающим итогом) | 31.12.2021 |
| 5.4 | Поддержано направление 6 заявок для участия в конкурсе на оснащение оборудованием кинозалов (нарастающим итогом) | 31.12.2022 |
| 5.5 | Поддержано направление 8 заявок для участия в конкурсе на оснащение оборудованием кинозалов (нарастающим итогом) | 31.12.2023 |
| 5.6 | Поддержано направление 10 заявок для участия в конкурсе на оснащение оборудованием кинозалов (нарастающим итогом) | 31.12.2024 |
| **Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):**  **Модернизировать региональные и муниципальные театры юного зрителя и кукольные театры путем  их реконструкции и капитального ремонта**  ***(пп «и» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)*** | | | |
| **6** | *Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):*  Реконструировано и (или) капитально отремонтировано 40 региональных и (или)  муниципальных театров юного зрителя и театров кукол (нарастающим итогом).  *Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):*  К 2024 году реконструировано, капитально отремонтировано 40 региональных и муниципальных театров  юного зрителя и театров кукол (25% от действующей сети), что позволит увеличить количество посещаемости на 15%, в 2019 году - 1 театр (далее с нарастающим итогом), в 2020 году - 5 театров, в 2021 году - 8 театров, в 2022 году - 21 театр, в 2023 году - 33 театра, в 2024 году - 40 театров. Количество зрителей в обновленных детских театрах увеличится на 15% и составит 4,1 млн. зрителей за счет реконструкции и капитального ремонта 40 региональных и муниципальных театров для детей. Для реконструированных, капитально отремонтированных региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол введен показатель стоимости их последующего содержания.  *Срок (справочно из паспорта федерального проекта):* 01.12.2024 г. | | |
| 6.1 | Капитально отремонтирован 1 театр кукол | 01.12.2019 | В 2019 году произведен капитальный ремонт ГБУК «Государственный театр кукол Республики Мордовия» (50 % от действующей сети). | |

4. Финансовое обеспечение регионального проекта

| №  п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **1.** | **Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): оснащено 1 800 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом)** | | | | | | | |
| **1.1.** | **Оснащено 12 образовательных учреждений  в сфере культуры Республики Мордовия (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами**  **(нарастающим итогом)** | **0,00** | **23,64** | **0,00** | **23,67** | **0,00** | **23,64** | **70,95** |
| 1.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия) | **0,00** | **21,60** | **0,00** | **21,60** | **0,00** | **21,60** | **64,80** |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч.: | **0,00** | **2,04** | **0,00** | **2,07** | **0,00** | **2,04** | **6,15** |
| 1.1.3.1. | бюджет Республики Мордовия | 0,00 | 1,88 | 0,00 | 1,88 | 0,00 | 1,88 | 5,64 |
| 1.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия) | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,16 | 0,51 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.** | **Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): построено (реконструировано) и (или) капитально отремонтировано 500 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом)** | | | | | | | |
| **2.1.** | **Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано 12 культурно-досуговых учреждений в сельской местности**  **(нарастающим итогом)** | **105,08** | **54,56** | **50,97** | **59,44** | **0,00** | **0,00** | **270,05** |
| 2.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия) | **83,22** | **33,14** | **40,39** | **50,61** | **0,00** | **0,00** | **207,36** |
| 2.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч.: | **21,86** | **8,71** | **10,58** | **8,83** | **0,00** | **0,00** | **49,98** |
| 2.1.3.1. | бюджет Республики Мордовия | 20,81 | 8,29 | 10,07 | 8,24 | 0,00 | 0,00 | 47,41 |
| 2.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия) | 1,05 | 0,42 | 0,51 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 2,57 |
| 2.1.4. | внебюджетные источники | **0,00** | **12,71** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12,71** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): приобретено 600 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации (нарастающим итогом)** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.1.** | **Приобретено 13 передвижных**  **многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения Республики Мордовия (нарастающим итогом)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4,74** | **56,94** | **61,68** |
| 3.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия) | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4,65** | **55,80** | **60,45** |
| 3.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3. | консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч.: | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,09** | **1,14** | **1,23** |
| 3.1.3.1. | бюджет Республики Мордовия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 1,14 | 1,23 |
| 3.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): переоснащено 660 муниципальных библиотек по модельному стандарту (нарастающим итогом)** | | | | | | | |
| **4.1.** | **Переоснащены 7 муниципальных библиотек по модельному стандарту (нарастающим итогом)** | **32,85** | **5,30** | **5,30** | **5,30** | **0,00** | **0,00** | **48,75** |
| 4.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия) | **30,00** | **5,00** | **5,00** | **5,00** | **0,00** | **0,00** | **45,00** |
| 4.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3. | консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч.: | **2,85** | **0,30** | **0,30** | **0,30** | **0,00** | **0,00** | **3,75** |
| 4.1.3.1. | бюджет Республики Мордовия | 2,85 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 3,75 |
| 4.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): оснащено оборудованием 1 200 кинозалов (нарастающим итогом)** | | | | | | | |
| **5.1.** | **Оснащено оборудованием 2 кинозала** | **10,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10,00** |
| 5.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия) | **10,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10,00** |
| 5.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.3. | консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч.: | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5.1.3.1. | бюджет Республики Мордовия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6.** | **Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): реконструировано и (или) капитально отремонтировано 40 региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол (нарастающим итогом)** | | | | | | | |
| **6.1.** | **Капитально отремонтирован 1 театр кукол** | **41,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **41,90** |
| 6.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия) | **41,06** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **41,06** |
| 6.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.3. | консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч.: | **0,84** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,84** |
| 6.1.3.1. | бюджет Республики Мордовия | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,84 |
| 6.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего по региональному проекту, в том числе:** | | **189,83** | **83,50** | **56,27** | **88,41** | **4,74** | **80,58** | **503,33** |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия) | | **164,28** | **59,74** | **45,39** | **77,21** | **4,65** | **77,40** | **428,67** |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч.: | | **25,55** | **11,05** | **10,88** | **11,20** | **0,09** | **3,18** | **61,95** |
| бюджет Республики Мордовия | | 24,50 | 10,47 | 10,37 | 10,42 | 0,09 | 3,02 | 58,87 |
| межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия) | | 1,05 | 0,58 | 0,51 | 0,78 | 0,00 | 0,16 | 3,08 |
| внебюджетные источники | | **0,00** | **12,71** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12,71** |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте  (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель регионального проекта | А.М. Чушкин | Министр культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | Г.А. Лотванова, Заместитель Председателя Правительства Республики Мордовия | 20 |
| 2. | Администратор регионального проекта | С.Н. Баулина | Первый заместитель Министра культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | А.М. Чушкин, Министр культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | 40 |
| Общие организационные мероприятия по проекту | | | | | |
| 3 | Обеспечение координации реализации мероприятий регионального проекта; мониторинг за ходом реализации мероприятий в рамках регионального проекта; подготовка документов для проведения рабочих совещаний по вопросам реализации мероприятий в рамках регионального проекта | Ю.А. Елисеева | Начальник отдела проектов и программ в сфере культуры Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | С.Н. Баулина, Первый заместитель Министра культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | 40 |
| 4 | Разработка нормативно-правовых актов, регулирующих процедуры реализации мероприятий в рамках регионального проекта; подготовка и заключение соглашений с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении субсидий на реализацию мероприятий в рамках регионального проекта | А.А. Лукьянов | Начальник отдела правовой и кадровой работы Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | А.М. Чушкин, Министр культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | 30 |
| 5 | Координация общих вопросов финансового обеспечения реализации мероприятий в рамках регионального проекта | Е.Н. Чембаева | Начальник планово-экономического отдела Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | А.М. Чушкин, Министр культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | 20 |
| 6 | Координация общих вопросов финансового обеспечения реализации мероприятий в рамках регионального проекта | В.М. Деревянкина | Начальник отдела учета и отчетности Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | А.М. Чушкин, Министр культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | 20 |
| Оснащено 12 образовательных учреждений в сфере культуры Республики Мордовия (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом) | | | | | |
| 7. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Н.В. Бычков | Заместитель Министра культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | А.М. Чушкин, Министр культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | 20 |
| 8. | Участник регионального проекта | Н.В. Бычков | Заместитель Министра культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | А.М. Чушкин, Министр культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | 20 |
| Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано 17 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом) | | | | | |
| 9. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | С.Н. Баулина | Первый заместитель Министра культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | А.М. Чушкин, Министр культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | 20 |
| 10. | Участник регионального проекта | С.А. Пантюхин | Начальник отдела сопровождения инвестиционной деятельности в сфере строительства, эксплуатации и реставрации Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | С.Н. Баулина, Первый заместитель Министра культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | 30 |
| 11. | Участник регионального проекта | Т.А. Саулина | Главный специалист отдела сопровождения инвестиционной деятельности в сфере строительства, эксплуатации и реставрации Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | С.А. Пантюхин, начальник отдела сопровождения инвестиционной деятельности в сфере строительства, эксплуатации и реставрации Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | 30 |
| Приобретено 13 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания  сельского населения Республики Мордовия (нарастающим итогом) | | | | | |
| 12. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | С.Н. Баулина | Первый заместитель Министра культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | А.М. Чушкин, Министр культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | 20 |
| 13. | Участник регионального проекта | Е.Н. Налейкина | Консультант отдела проектов и программ в сфере культуры Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | Ю.А. Елисеева, начальник отдела проектов и программ в сфере культуры Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | 15 |
| Переоснащены по модельному стандарту 7 муниципальных библиотек | | | | | |
| 14. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | С.Н. Баулина | Первый заместитель Министра культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | А.М. Чушкин, Министр культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | 20 |
| 15. | Участник регионального проекта | Ю.А. Елисеева | Начальник отдела проектов и программ в сфере культуры Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | С.Н. Баулина, Первый заместитель Министра культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | 20 |
| 16. | Участник регионального проекта | А.В. Бакулина | директор ГБУК «Национальная библиотека имени А.С. Пушкина Республики Мордовия» | А.М. Чушкин, Министр культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | 20 |
| 17. | Участник регионального проекта | О.И. Федотова | директор ГБУК «Мордовская республиканская детская библиотека» | А.М. Чушкин, Министр культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | 20 |
| Оснащено оборудованием 2 кинозала | | | | | |
| 18. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | С.Н. Баулина | Первый заместитель Министра культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | А.М. Чушкин, Министр культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | 20 |
| 19. | Участник регионального проекта | Е.Н. Налейкина | Консультант отдела проектов и программ в сфере культуры Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | Ю.А. Елисеева, начальник отдела проектов и программ в сфере культуры Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | 15 |
| Капитально отремонтирован 1 театр кукол | | | | | |
| 20. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | С.Н. Баулина | Первый заместитель Министра культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | А.М. Чушкин, Министр культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | 10 |
| 21. | Участник регионального проекта | С.А. Пантюхин | начальник отдела сопровождения инвестиционной деятельности в сфере строительства, эксплуатации и реставрации Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | С.Н. Баулина, Первый заместитель Министра культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | 20 |
| 22. | Участник регионального проекта | И.С. Кошина | Заместитель начальника отдела проектов и программ в сфере культуры Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | Ю.А. Елисеева, начальник отдела проектов и программ в сфере культуры Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | 10 |
| 23. | Участник регионального проекта | Е.Я. Романовский | директор ГБУК «Государственный театр кукол Республики Мордовия» | А.М. Чушкин, Министр культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | 30 |

1. Дополнительная информация

Региональный проект «Культурная среда» направлен на повышение качества жизни граждан республики путем модернизации инфраструктуры культуры и оснащения современным оборудованием.

Для жителей сельских населенных пунктов республики доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта 12 сельских культурно-досуговых объектов. Реконструкция и капитальный ремонт позволят модернизировать пространство и оснастить культурно-досуговые учреждения мультимедийным оборудованием. Принимаемые меры позволят расширить перечень предоставляемых услуг и положительно скажутся на привлекательном имидже и востребованности клубных учреждений. Строительство учреждений культуры будет осуществляться за счет средств федерального бюджета про софинансировании Республики Мордовия, а дальнейшее содержание будет осуществляться за счет средств муниципальных бюджетов.

Для людей, проживающих в сельских населенных пунктах без стационарного культурного обслуживания, доступность будет обеспечена за счет приобретения 13 передвижных многофункциональных культурных центров. Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей. Минимальный комплект предусматривает сцену-трансформер, спутниковую антенну, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование. За счет оснащения передвижных центров Интернетом будут организованы онлайн трансляции культурных проектов и общественно-значимые консультации (с представителями социальной защиты, медицинских и других учреждений).

С целью развития художественного образования 12 школ искусств Республики Мордовия (28,6% от общего числа ДШИ) будут модернизированы посредством обновления парка музыкальных инструментов, приобретения современного оборудования. Результатом решения данной задачи станет улучшение качества учебного процесса, а также увеличение числа учащихся в учреждениях дополнительного и профессионального образования в сфере культуры на 10% за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности.

Для повышения качества библиотечного обслуживания будут создаваться модельные библиотеки – интеллектуальные центры, оснащенные скоростным Интернетом, доступом к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, к оцифрованным ресурсам периодической печати. Стандарт предусматривает создание точек доступа к НЭБу и электронной библиотеке диссертаций, комплектование мультимедийными ресурсами, а также организацию современного комфортного библиотечного пространства. Обновление муниципальных библиотек повысит эффективность их работы и посещаемость не менее, чем в 2 раза. Для повышения качества библиотечного обслуживания путем участия в конкурсах предусмотрено ежегодное направление заявок на создание 3-4 модельных библиотек. В целях обеспечения доступа к национальным фильмам ежегодно будут подаваться заявки на создание современных кинозалов в городах Республики Мордовия с числом жителей до 500 тыс. человек.

Приобщение детей и молодежи Республики Мордовия к театральному искусству будет обеспечено за счет капитального ремонта ГБУК «Государственный театр кукол Республики Мордовия» (50% от действующей сети), что увеличит количество новых постановок и рост посещаемости до 15%.

Пояснения по методике расчета показателей проекта

1 Базовое значение показателя регионального проекта «Культурная среда» «Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры» (5 ед.) сформировано на основании совокупных данных за 2017 год по количеству учреждений культуры Республики Мордовия, находящихся в удовлетворительном состоянии.

В расчет включены следующие виды учреждений: дома культуры на селе, муниципальные библиотеки, детские театры.

Источник данных: формы федерального статистического наблюдения.

2 Базовое значение показателя регионального проекта «Культурная среда» «Количество организаций культуры, получивших современное оборудование» (4 ед.) сформировано на основании совокупных данных за 2017 год по количеству специализированного автотранспорта клубов и библиотек, кинозалов, детских школ искусств и училищ Республики Мордовия, получивших оборудование в 2017 году.

Источник данных: формы федерального статистического наблюдения и данные отраслевого мониторинга.

3 Для каждого создаваемого объекта (культурно-досуговые учреждения в сельской местности, региональные и муниципальные театры юного зрителя и кукольные театры, передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы)) рассчитаны примерные показатели стоимости их последующего содержания.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта

«Культурная среда»

**П Л А Н**

**мероприятий по реализации регионального проекта**

| № п/п | Наименование результата, мероприятия,  контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Окончание |
| **1** | **Оснащено 4 образовательных учреждения в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств) комплектами музыкальных инструментов** | **01.01.2020** | **31.12.2020** | **Бычков Н.В.** | **Описание объекта закупки, его характеристик, условия и тип закупки** | **К** |
| 1.1.1 | Определение потребности образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств)в комплектах музыкальных инструментов, оборудовании и учебных материалах | 01.01.2020 | 15.01.2020 | Бычков Н.В. | Список потребности в музыкальных инструментах, оборудовании и учебных материалах | РП |
| 1.1.2 | Подготовка и заключение соглашения с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении субсидии республике на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств)музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | 15.01.2020 | 01.03.2020 | Бычков Н.В. | Проект соглашения с Министерством культуры Российской Федерации | РП |
| 1.1 | Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации |  | 01.03.2020 | Бычков Н.В.  Бычков Н.В. | Соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении субсидии на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | РП |
| 1.2.1 | Подготовка и заключение  соглашений с муниципальными образованиями | 01.03.2020 | 01.06.2020 | Проекты соглашений с муниципальными образованиями | РП |
| 1.2 | Заключены  соглашения с муниципальными образованиями |  | 01.06.2020 | Бычков Н.В. | Соглашения с муниципальными образованиями | РП |
| 1.3.1 | Проведение мониторинга за ходом поставки музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов | 01.06.2020 | 20.11.2020 | Бычков Н.В. | Отчеты муниципальных образований по итогам поставки музыкальных инструментов и оборудования | РП |
| 1.3.2 | Проведение творческих мероприятий с использованием приобретенных музыкальных инструментов и оборудования | 01.12.2020 | 31.12.2020 | Бычков Н.В. | Отчеты муниципальных образований об укреплении материально- технической базы образовательных учреждений в сфере культуры | РП |
| 1.3 | Проведены творческие мероприятия  с использованием приобретенных музыкальных инструментов и оборудования в 4 образовательных учреждениях в сфере культуры (детских школах искусств по видам искусств) |  | 31.12.2020 | Бычков Н.В.  **Пантюхин С.А.**  **Лукьянов А.А.** | Отчет Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия об укреплении материально- технической базы образовательных учреждений в сфере культуры | РП |
| **2** | **Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано 2 культурно-досуговых учреждения в сельской местности** | **01.01.2019** | **15.11.2019** | **Выданное разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (для капитального ремонта -подписанный акт приемки законченных работ по объекту)**  **Работы по строительству (реконструкции) и капитальному ремонту выполнены в полном объеме в соответствии с проектно-сметной документацией** | **К** |
| 2.1.1 | Подготовка и заключение соглашения с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета республиканскому бюджету Республики Мордовия | 01.01.2019 | 01.03.2019 | Пантюхин С.А.  Лукьянов А.А. | Проект соглашения между Министерством культуры Российской Федерации и Правительством Республики Мордовия | РП |
| 2.1 | Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации |  | 01.03.2019 | Пантюхин С.А.  Лукьянов А.А. | Подписанное соглашение между Министерством культуры Российской Федерации и Правительством Республики Мордовия | РП |
| 2.2.1 | Подготовка и утверждение постановления Правительства Республики Мордовия о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований на строительство (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности | 01.03.2019 | 01.04.2019 | Пантюхин С.А.  Лукьянов А.А.  Пантюхин С.А.  Лукьянов А.А. | Проект постановления Правительства Республики Мордовия о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований на строительство (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности | РП |
| 2.2 | Утверждено постановление Правительства Республики Мордовия |  | 01.04.2019 | Постановление Правительства Республики Мордовия о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований на строительство (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности | РП |
| 2.3.1 | Подготовка и заключение соглашений с муниципальными образованиями на предоставление субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований на строительство (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности | 01.04.2019 | 15.04.2019 | Пантюхин С.А.  Лукьянов А.А. | Проекты соглашений с муниципальными образованиями на предоставление субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований на строительство (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности | РП |
| 2.3 | Заключены соглашения с муниципальными образованиями |  | 15.04.2019 | Пантюхин С.А.  Лукьянов А.А.  Пантюхин С.А. | Подписанные соглашения с муниципальными образованиями на предоставление субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований на строительство (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности | РП |
| 2.4.1 | Проведение мониторинга хода работ по строительству (реконструкции) и капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений в сельской местности | 25.06.2019 | 01.07.2019 | Рабочие материалы мониторинга | РП |
| 2.4 | Осуществлен мониторинг хода работ |  | 01.07.2019 | Пантюхин С.А. | Отчеты муниципальных образований, отчет Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия о ходе работ | РП |
| 2.5.1 | Проведение мониторинга хода работ по строительству (реконструкции) и капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений в сельской местности | 25.09.2019 | 01.10.2019 | Пантюхин С.А. | Рабочие материалы мониторинга | РП |
| 2.5 | Осуществлен мониторинг хода работ |  | 01.10.2019 | Пантюхин С.А. | Отчеты муниципальных образований, отчет Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия о ходе работ | РП |
| 2.6 | Введены в эксплуатацию 2 культурно-досуговых учреждений в сельской местности |  | 15.11.2019 | Пантюхин С.А.  **Пантюхин С.А.**  **Лукьянов А.А.** | Выданное разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (для капитального ремонта - подписанный акт приемки законченных работ по объекту)  Работы по строительству (реконструкции) и капитальному ремонту выполнены в полном объеме в соответствии с проектно-сметной документацией | РП |
| **3** | **Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано 7 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом)** | **01.01.2019** | **31.12.2020** | **Выданное разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (для капитального ремонта -подписанный акт приемки законченных работ по объекту)**  **Работы по строительству (реконструкции) и капитальному ремонту выполнены в полном объеме в соответствии с проектно-сметной документацией** | **К** |
| 3.1.1 | Подготовка и направление заявки на участие в конкурсном отборе Министерства культуры Российской Федерации на получении государственной поддержки по строительству (реконструкции) и капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений в сельской местности | 01.01.2019 | 01.03.2019 | Пантюхин С.А. | Пакет заявочной документации | РП |
| 3.1 | Направлена заявка на участие в конкурсном отборе Министерства культуры Российской Федерации |  | 01.03.2019 | Пантюхин С.А. | Заявка в Министерство культуры Российской Федерации | РП |
| 3.2.1 | Подготовка и заключение соглашения с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета республиканскому бюджету Республики Мордовия | 01.01.2020 | 01.03.2020 | Пантюхин С.А.  Лукьянов А.А.  Пантюхин С.А.  Лукьянов А.А. | Проект соглашения между Министерством культуры Российской Федерации и Правительством Республики Мордовия | РП |
| 3.2 | Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета республиканскому бюджету Республики Мордовия |  | 01.03.2020 | Подписанное соглашение между Министерством культуры Российской Федерации и Правительством Республики Мордовия | РП |
| 3.3.1 | Подготовка и утверждение постановления Правительства Республики Мордовия о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований на строительство (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности | 01.03.2020 | 01.04.2020 | Пантюхин С.А.  Лукьянов А.А. | Проект постановления Правительства Республики Мордовия о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований на строительство (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности | РП |
| 3.3 | Утверждено постановление Правительства Республики Мордовия |  | 01.04.2020 | Пантюхин С.А.  Лукьянов А.А.  Пантюхин С.А.  Лукьянов А.А. | Постановление Правительства Республики Мордовия о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований на строительство (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности | РП |
| 3.4.1 | Подготовка и заключение соглашений с муниципальными образованиями на предоставление субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований на строительство (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности | 01.04.2020 | 15.04.2020 | Проекты соглашений с муниципальными образованиями на предоставление субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований на строительство (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности | РП |
| 3.4 | Заключены соглашения с муниципальными образованиями |  | 15.04.2020 | Пантюхин С.А.  Лукьянов А.А. | Подписанные соглашения с муниципальными образованиями на предоставление субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований на строительство (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности | РП |
| 3.5.1 | Проведение мониторинга хода работ по строительству (реконструкции) и капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений в сельской местности | 25.06.2020 | 01.07.2020 | Пантюхин С.А. | Рабочие материалы мониторинга | РП |
| 3.5 | Осуществлен мониторинг хода работ |  | 01.07.2020 | Пантюхин С.А.  Пантюхин С.А. | Отчеты муниципальных образований, отчет Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия о ходе работ | РП |
| 3.6.1 | Проведение мониторинга хода работ по строительству (реконструкции) и капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений в сельской местности | 25.09.2020 | 01.10.2020 | Рабочие материалы мониторинга | РП |
| 3.6 | Осуществлен мониторинг хода работ |  | 01.10.2020 | Пантюхин С.А. | Отчеты муниципальных образований, отчет Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия о ходе работ | РП |
| 3.7.1 | Проведение мониторинга хода работ по строительству (реконструкции) и капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений в сельской местности | 25.11.2020 | 01.12.2020 | Пантюхин С.А. | Рабочие материалы мониторинга | РП |
| 3.7 | Осуществлен мониторинг хода работ |  | 01.12.2020 | Пантюхин С.А. | Отчеты муниципальных образований, отчет Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия о ходе работ | РП |
| 3.8 | Введены в эксплуатацию 5 культурно-досуговых учреждений в сельской местности |  | 31.12.2020 | Пантюхин С.А.  **Пантюхин С.А.** | Выданное разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (для капитального ремонта -подписанный акт приемки законченных работ по объекту)  Работы по строительству (реконструкции) и капитальному ремонту выполнены в полном объеме в соответствии с проектно-сметной документацией | РП |
| **4** | **Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано 9 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом)** | **01.01.2020** | **31.12.2021** | **Выданное разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (для капитального ремонта -подписанный акт приемки законченных работ по объекту)**  **Работы по строительству (реконструкции) и капитальному ремонту выполнены в полном объеме в соответствии с проектно-сметной документацией** | **К** |
| 4.1.1 | Подготовка и направление заявки на участие в конкурсном отборе Министерства культуры Российской Федерации на получении государственной поддержки по строительству (реконструкции) и капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений в сельской местности | 01.01.2020 | 01.03.2020 | Пантюхин С.А. | Пакет заявочной документации | РП |
| 4.1 | Направлена заявка на участие в конкурсном отборе Министерства культуры Российской Федерации |  | 01.03.2020 | Пантюхин С.А. | Направленная заявка в Министерство культуры Российской Федерации | РП |
| 4.2.1 | В случае победы в конкурсе: подготовка и заключение соглашения с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета республиканскому бюджету Республики Мордовия | 01.01.2021 | 01.03.2021 | Пантюхин С.А.  Лукьянов А.А.  Пантюхин С.А.  Лукьянов А.А. | Проект соглашения между Министерством культуры Российской Федерации и Правительством Республики Мордовия | РП |
| 4.2 | Подготовлено и заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации |  | 01.03.2021 | Подписанное соглашение между Министерством культуры Российской Федерации и Правительством Республики Мордовия | РП |
| 4.3.1 | Подготовка и утверждение постановления Правительства Республики Мордовия о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований на строительство (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности | 01.03.2021 | 01.04.2021 | Пантюхин С.А.  Лукьянов А.А. | Проект постановления Правительства Республики Мордовия о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований на строительство (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности | РП |
| 4.3 | Утверждено постановление Правительства Республики Мордовия |  | 01.04.2021 | Пантюхин С.А.  Лукьянов А.А.  Пантюхин С.А.  Лукьянов А.А. | Постановление Правительства Республики Мордовия о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований на строительство (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности | РП |
| 4.4.1 | Подготовка и заключение соглашений с муниципальными образованиями на предоставление субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований на строительство (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности | 01.04.2021 | 15.04.2021 | Проекты соглашений с муниципальными образованиями на предоставление субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований на строительство (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности | РП |
| 4.4 | Заключены соглашения с муниципальными образованиями |  | 15.04.2021 | Пантюхин С.А.  Лукьянов А.А. | Подписанные соглашения с муниципальными образованиями на предоставление субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований на строительство (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности | РП |
| 4.5.1 | Проведение мониторинга хода работ по строительству (реконструкции) и капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений в сельской местности | 25.06.2021 | 01.07.2021 | Пантюхин С.А. | Рабочие материалы мониторинга | РП |
| 4.5 | Осуществлен мониторинг хода работ |  | 01.07.2021 | Пантюхин С.А.  Пантюхин С.А. | Отчеты муниципальных образований, отчет Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия о ходе работ | РП |
| 4.6.1 | Проведение мониторинга хода работ по строительству (реконструкции) и капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений в сельской местности | 25.09.2021 | 01.10.2021 | Рабочие материалы мониторинга | РП |
| 4.6 | Осуществлен мониторинг хода работ |  | 01.10.2021 | Пантюхин С.А. | Отчеты муниципальных образований, отчет Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия о ходе работ | РП |
| 4.7.1 | Проведение мониторинга хода работ по строительству (реконструкции) и капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений в сельской местности | 25.11.2021 | 01.12.2021 | Пантюхин С.А. | Рабочие материалы мониторинга | РП |
| 4.7 | Осуществлен мониторинг хода работ |  | 01.12.2021 | Пантюхин С.А. | Отчеты муниципальных образований, отчет Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия о ходе работ | РП |
| 4.8 | Введены в эксплуатацию 7 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом) |  | 31.12.2021 | Пантюхин С.А. | Выданное разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (для капитального ремонта - подписанный акт приемки законченных работ по объекту)  Работы по строительству (реконструкции) и капитальному ремонту выполнены в полном объеме в соответствии с проектно-сметной документацией | РП |
| **5** | **Переоснащено**  **4 муниципальные библиотеки по модельному стандарту** | **01.01.2019** | **01.12.2019** | **Баулина С.Н.**  **Елисеева Ю.А.**  **Алямкина Н.В.**  **Бакулина А.В.**  **Федотова О.И.** | **Аналитические отчеты муниципальных библиотек** | **К** |
| 5.1.1 | Формирование рабочей группы по реализации мероприятия «Создание модельных библиотек на территории Республики Мордовия» федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» | 27.12.2018 | 09.01.2019 | Алямкина Н.В.  Алямкина Н.В. | Проект Приказа Министра культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | РП |
| 5.1 | Сформирована рабочая группа по реализации мероприятия «Создание модельных библиотек на территории Республики Мордовия» регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» |  | 09.01.2019 | Приказ Министра культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | РП |
| 5.2.1 | Подготовка и направление заявок на участие в отборе субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий на реализацию мероприятий в части создания модельных библиотек | 14.01.2019 | 15.03.2019 | Елисеева Ю.А.  Бакулина А.В.  Федотова О.И. | Утвержденный пакет документов для участия в конкурсе | РП |
| 5.2 | Направлена заявка на участие в отборе субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий на реализацию мероприятий в части создания мод. б-к |  | 15.03.2019 | Елисеева Ю.А.  Бакулина А.В.  Федотова О.И.  Лукьянов А.А. | Направленный пакет документов | РП |
| 5.3.1 | Подготовка и заключение соглашения о предоставлении субсидии на поддержку отрасли культуры республиканскому бюджету Республики Мордовия из федерального бюджета в соответствии с лимитами бюджетных обязательств доведенными Министерству как получателю федеральных средств | 15.03.2019 | 01.04.2019 | Проект соглашения о предоставлении субсидии | РП |
| 5.3 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии на поддержку отрасли культуры республиканскому бюджету Республики Мордовия из федерального бюджета в соответствии с лимитами бюджетных обязательств доведенными Министерству как получателю федеральных средств |  | 01.04.2019 | Лукьянов А.А. | Подписанное соглашение о предоставлении субсидии | РП |
| 5.4.1 | Подготовка и утверждение постановления о распределении субсидий из республиканского бюджета Республики Мордовия муниципальным образованиям Республики Мордовия на поддержку отрасли культуры | 01.04.2019 | 15.04.2019 | Лукьянов А.А. | Проект постановления о распределении субсидий | РП |
| 5.4 | Утверждено постановление о распределении субсидий из республиканского бюджета Республики Мордовия муниципальным образованиям Республики Мордовия на поддержку отрасли культуры |  | 15.04.2019 | Лукьянов А.А.  Лукьянов А.А | Постановление о распределении субсидий | РП |
| 5.5.1 | Подготовка и заключение соглашения между администрациями муниципальных образований и Минкультнацем Республики Мордовия на предоставление субсидии на приобретение оборудования для создания модельных библиотек | 15.04.2019 | 01.05.2019 | Проекты соглашений между администрациями и Минкультнацем Республики Мордовия | РП |
| 5.5 | Заключены соглашения между администрациями муниципальных образований и Минкультнацем Республики Мордовия на предоставление субсидии на приобретение оборудования для создания модельных библиотек |  | 01.05.2019 | Лукьянов А.А | Подписанные соглашения между администрациями и Минкультнацем Республики Мордовия | РП |
| 5.6.1 | Проведение мониторинга за ходом оснащения модельных библиотек | 01.05.2019 | 15.11.2019 | Баулина С.Н.  Елисеева Ю.А.  Алямкина Н.В.  Бакулина А.В.  Федотова О.И. | Рабочие материалы мониторинга | РП |
| 5.6 | Осуществлен мониторинг за ходом оснащения модельных библиотек |  | 15.11.2019 | Баулина С.Н.  Елисеева Ю.А.  Алямкина Н.В.  Бакулина А.В.  Федотова О.И. | Отчеты муниципальных библиотек, отчеты Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия о результатах мониторинга | РП |
| 5.7.1 | Организация открытия модельных библиотек | 20.11.2019 | 01.12.2019 | Баулина С.Н.  Алямкина Н.В. | Рабочий материал об открытии библиотек для освещения в СМИ и сети Интернет | РП |
| 5.7 | Открыты 4 модельные библиотеки |  | 01.12.2019 | Баулина С.Н.  Алямкина Н.В.  **Баулина С.Н.**  **Елисеева Ю.А.**  **Алямкина Н.В.**  **Бакулина А.В.**  **Федотова О.И.** | Обеспечено информирование об открытие библиотек. Обеспечено освещение в СМИ и сети Интернет | РП |
| **6** | **Переоснащено**  **5 муниципальных библиотек по модельному стандарту (нарастающим итогом)** | **01.01.2020** | **01.12.2020** | **Аналитические отчеты муниципальных библиотек** | **К** |
| 6.1.1 | Подготовка и направление заявок на участие в отборе субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий на реализацию мероприятий в части создания модельных библиотек | 14.01.2020 | 15.03.2020 | Елисеева Ю.А.  Бакулина А.В.  Федотова О.И. | Утвержденный пакет документов для участия в конкурсе | РП |
| 6.1 | Направлена заявка на участие в отборе субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий на реализацию мероприятий в части создания модельных библиотек |  | 15.03.2020 | Елисеева Ю.А.  Бакулина А.В.  Федотова О.И. | Направленный пакет документов | РП |
| 6.2.1 | В случае победы в конкурсе: подготовка и заключение соглашения о предоставлении субсидии на поддержку отрасли культуры республиканскому бюджету Республики Мордовия из федерального бюджета в соответствии с лимитами бюджетных обязательств доведенными Министерству как получателю федеральных средств | 15.03.2020 | 01.04.2020 | Лукьянов А.А | Проект соглашения о предоставлении субсидии | РП |
| 6.2 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии на поддержку отрасли культуры республиканскому бюджету Республики Мордовия из федерального бюджета в соответствии с лимитами бюджетных обязательств доведенными Министерству как получателю федеральных средств |  | 01.04.2020 | Лукьянов А.А  Лукьянов А.А | Подписанное соглашение о предоставлении субсидии | РП |
| 6.3.1 | Подготовка и утверждение постановления о распределении субсидий из республиканского бюджета РМ муниципальным образованиям РМ на поддержку отрасли культуры | 01.04.2020 | 15.04.2020 | Проект постановления о распределении субсидий | РП |
| 6.3 | Утверждено постановление о распределении субсидий из республиканского бюджета Республики Мордовия муниципальным образованиям Республики Мордовия на поддержку отрасли культуры |  | 15.04.2020 | Лукьянов А.А | Постановление о распределении субсидий | РП |
| 6.4.1 | Подготовка и заключение соглашения между администрациями муниципальных образований и Минкультнацем Республики Мордовия на предоставление субсидии на приобретение оборудования для создания модельных библиотек | 15.04.2020 | 01.05.2020 | Лукьянов А.А | Проекты соглашений между администрациями и Минкультнацем Республики Мордовия | РП |
| 6.4 | Заключены соглашения между администрациями муниципальных образований и Минкультнацем Республики Мордовия на предоставление субсидии на приобретение оборудования для создания модельных библиотек |  | 01.05.2020 | Лукьянов А.А | Подписанные соглашения между администрациями и Минкультнацем Республики Мордовия | РП |
| 6.5.1 | Проведение мониторинга за ходом оснащения модельных библиотек | 01.05.2020 | 15.11.2020 | Баулина С.Н.  Елисеева Ю.А.  Алямкина Н.В.  Бакулина А.В.  Федотова О.И.  Баулина С.Н.  Елисеева Ю.А.  Алямкина Н.В.  Бакулина А.В.  Федотова О.И. | Рабочие материалы мониторинга | РП |
| 6.5 | Осуществлен мониторинг за ходом оснащения модельных библиотек |  | 15.11.2020 | Отчеты муниципальных библиотек, отчеты Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия о результатах мониторинга | РП |
| 6.6.1 | Организация открытия модельных библиотек | 20.11.2020 | 01.12.2020 | Баулина С.Н.  Алямкина Н.В. | Рабочий материал об открытии библиотек для освещения в СМИ и сети Интернет | РП |
| 6.6 | Открыты 5 модельных библиотек (нарастающим итогом) |  | 01.12.2020 | Баулина С.Н.  Алямкина Н.В. | Обеспечено информирование об открытие библиотек. Обеспечено освещение в СМИ и сети Интернет | РП |
| **7** | **Переоснащено**  **6 муниципальных библиотек по модельному стандарту (нарастающим итогом)** | **01.01.2021** | **01.12.2021** | **Баулина С.Н.**  **Елисеева Ю.А.**  **Алямкина Н.В.**  **Бакулина А.В.**  **Федотова О.И.** | **Аналитические отчеты муниципальных библиотек** | **К** |
| 7.1.1 | Подготовка и направление заявок на участие в отборе субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий на реализацию мероприятий в части создания модельных библиотек | 14.01.2021 | 15.03.2021 | Елисеева Ю.А.  Бакулина А.В.  Федотова О.И. | Утвержденный пакет документов для участия в конкурсе | РП |
| 7.1 | Направлена заявка на участие в отборе субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий на реализацию мероприятий в части создания мод. б-к |  | 15.03.2021 | Елисеева Ю.А.  Бакулина А.В.  Федотова О.И.  Лукьянов А.А. | Направленный пакет документов | РП |
| 7.2.1 | Подготовка и заключение соглашения о предоставлении субсидии на поддержку отрасли культуры республиканскому бюджету Республики Мордовия из федерального бюджета в соответствии с лимитами бюджетных обязательств доведенными Министерству как получателю федеральных средств | 15.03.2021 | 01.04.2021 | Проект соглашения о предоставлении субсидии | РП |
| 7.2 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии на поддержку отрасли культуры республиканскому бюджету Республики Мордовия из федерального бюджета в соответствии с лимитами бюджетных обязательств доведенными Министерству как получателю федеральных средств |  | 01.04.2021 | Лукьянов А.А. | Подписанное соглашение о предоставлении субсидии | РП |
| 7.3.1 | Подготовка и утверждение постановления о распределении субсидий из республиканского бюджета Республики Мордовия муниципальным образованиям Республики Мордовия на поддержку отрасли культуры | 01.04.2021 | 15.04.2021 | Лукьянов А.А. | Проект постановления о распределении субсидий | РП |
| 7.3 | Утверждено постановление о распределении субсидий из республиканского бюджета РМ муниципальным образованиям РМ на поддержку отрасли культуры |  | 15.04.2021 | Лукьянов А.А. | Постановление о распределении субсидий | РП |
| 7.4.1 | Подготовка и заключение соглашения между администрациями муниципальных образований и Минкультнацем Республики Мордовия на предоставление субсидии на приобретение оборудования для создания модельных библиотек | 15.04.2021 | 01.05.2021 | Лукьянов А.А. | Проекты соглашений между администрациями и Минкультнацем Республики Мордовия | РП |
| 7.4 | Заключены соглашения между администрациями муниципальных образований и Минкультнацем Республики Мордовия на предоставление субсидии на приобретение оборудования для создания модельных библиотек |  | 01.05.2021 | Лукьянов А.А. | Подписанные соглашения между администрациями и Минкультнацем Республики Мордовия | РП |
| 7.5.1 | Проведение мониторинга за ходом оснащения модельных библиотек | 01.05.2021 | 15.11.2021 | Баулина С.Н.  Елисеева Ю.А.  Алямкина Н.В.  Бакулина А.В.  Федотова О.И. | Рабочие материалы мониторинга | РП |
| 7.5 | Осуществлен мониторинг за ходом оснащения модельных библиотек |  | 15.11.2021 | Баулина С.Н.  Елисеева Ю.А.  Алямкина Н.В.  Бакулина А.В.  Федотова О.И. | Отчеты муниципальных библиотек, отчеты Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия о результатах мониторинга | РП |
| 7.6.1 | Организация открытия модельных библиотек | 20.11.2021 | 01.12.2021 | Баулина С.Н.  Алямкина Н.В. | Рабочий материал об открытии библиотек для освещения в СМИ и сети Интернет | РП |
| 7.6 | Открыты 6 модельных библиотек (нарастающим итогом) |  | 01.12.2021 | Баулина С.Н.  Алямкина Н.В. | Обеспечено информирование об открытие библиотек. Обеспечено освещение в СМИ и сети Интернет | РП |
| **8** | **Оснащено оборудованием 2 кинозала** | **01.02.2019** | **15.12.2019** | **Баулина С.Н.**  **Налейкина Е.В.** | **Пакеты заявочной документации**  **Отчет Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия** | **К** |
| 8.1.1 | Создание рабочей группы по реализации мероприятия | 01.02.2019 | 05.02.2019 | Баулина С.Н.  Налейкина Е.В. | Проект приказа Министра культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | РП |
| 8.1 | Создана рабочая группа по реализации мероприятия |  | 05.02.2019 | Баулина С.Н.  Налейкина Е.В. | Приказ Министра культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | РП |
| 8.2.1 | Формирование реестра заявок от муниципальных учреждений культуры для принятия участия в конкурсном отборе Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонда кино) | 18.02.2019 | 05.03.2019 | Налейкина Е.В.  Налейкина Е.В. | Реестр заявок от муниципальных учреждений культуры | РП |
| 8.2 | Создан реестр заявок от муниципальных учреждений культуры на участие в конкурсном отборе Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонда кино) |  | 05.03.2019 | Реестр, утвержденный Министром культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | РП |
| 8.3.1 | Осуществление мониторинга за ходом оснащения кинозалов – победителей проекта | 01.06.2019 | 05.09.2019 | Налейкина Е.В. | Материалы рабочей группы о ходе оснащения кинозалов – победителей проекта в 2019 г. | РП |
| 8.3 | Проведен мониторинг за ходом оснащения кинозалов – победителей проекта |  | 05.09.2019 | Налейкина Е.В. | Акт рабочей группы о ходе оснащения кинозалов – победителей проекта в 2019 г. | РП |
| 8.4.1 | Открытие кинозалов | 01.12.2019 | 15.12.2019 | Баулина С.Н.  Налейкина Е.В. | Отчет Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия о начале эксплуатации кинозалов, переоборудованных за счет средств федерального бюджета | РП |
| 8.4 | Открыты 2 кинозала |  | 15.12.2019 | Баулина С.Н.  Налейкина Е.В. | Итоговый отчет Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | РП |
| **9** | **Поддержано направление заявки для участия в конкурсе 2 кинозалов** | **01.02.2020** | **15.12.2020** | **Баулина С.Н.**  **Налейкина Е.В.** | **Пакеты заявочной документации**  **Отчет Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия** | **К** |
| 9.1.1 | Создание рабочей группы по реализации мероприятия | 01.02.2020 | 05.02.2020 | Баулина С.Н.  Налейкина Е.В. | Приказ Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | РП |
| 9.1 | Создана рабочая группа по реализации мероприятия |  | 05.02.2020 | Баулина С.Н.  Налейкина Е.В. | Приказ Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | РП |
| 9.2.1 | Создание реестра заявок от муниципальных учреждений культуры для принятия участия в конкурсном отборе Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонда кино) | 18.02.2020 | 05.03.2020 | Налейкина Е.В. | Реестр, утвержденный Министром культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | РП |
| 9.2 | Создан реестр заявок от муниципальных учреждений культуры на участие в конкурсном отборе Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонда кино) |  | 05.03.2020 | Налейкина Е.В.  Баулина С.Н. | Реестр, утвержденный Министром культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | РП |
| 9.3.1 | Осуществление мониторинга за ходом оснащения кинозалов – победителей проекта | 01.06.2020 | 05.09.2020 | Налейкина Е.В. | Акт рабочей группы о ходе оснащения кинозалов – победителей проекта в 2019 г. | РП |
| 9.3 | Проведен мониторинг за ходом оснащения кинозалов – победителей проекта |  | 05.09.2020 | Налейкина Е.В. | Акт рабочей группы о ходе оснащения кинозалов – победителей проекта в 2019 г. | РП |
| 9.4.1 | Открытие 4 кинозалов (нарастающим итогом) | 01.12.2020 | 15.12.2020 | Баулина С.Н.  Налейкина Е.В. | Отчет Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия о начале эксплуатации кинозалов, переоборудованных за счет средств федерального бюджета | РП |
| 9.4 | Открыты 4 кинозала (нарастающим итогом) |  | 15.12.2020 | Баулина С.Н.  Налейкина Е.В.  **Баулина С.Н.**  **Налейкина Е.В.** | Итоговый отчет Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | РП |
| **10** | **Поддержано направление заявки для участия в конкурсе 4 кинозалов (нарастающим итогом)** | **01.02.2021** | **15.12.2021** | **Пакеты заявочной документации**  **Отчет Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия** | **К** |
| 10.1.1 | Создание рабочей группы по реализации мероприятия | 01.02.2021 | 05.02.2021 | Налейкина Е.В. | Приказ Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | РП |
| 10.1 | Создана рабочая группа по реализации мероприятия |  | 05.02.2021 | Налейкина Е.В. | Приказ Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | РП |
| 10.2.1 | Создание реестра заявок от муниципальных учреждений культуры для принятия участия в конкурсном отборе Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонда кино) | 18.02.2021 | 05.03.2021 | Налейкина Е.В. | Реестр, утвержденный Министром культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | РП |
| 10.2 | Создан реестр заявок от муниципальных учреждений культуры на участие в конкурсном отборе Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонда кино) |  | 05.03.2021 | Налейкина Е.В.  Налейкина Е.В.  Баулина С.Н.  Налейкина Е.В. | Реестр, утвержденный Министром культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | РП |
| 10.3.1 | Осуществление мониторинга за ходом оснащения кинозалов – победителей проекта | 01.06.2021 | 05.09.2021 | Акт рабочей группы о ходе оснащения кинозалов – победителей проекта в 2019 г. | РП |
| 10.3 | Проведен мониторинг за ходом оснащения кинозалов – победителей проекта |  | 05.09.2021 | Акт рабочей группы о ходе оснащения кинозалов – победителей проекта в 2019 г. | РП |
| 10.4.1 | Открытие 6 кинозалов (нарастающим итогом) | 01.12.2021 | 15.12.2021 | Баулина С.Н.  Налейкина Е.В. | Отчет Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия о начале эксплуатации кинозалов, переоборудованных за счет средств федерального бюджета | РП |
| 10.4 | Открыты 6 кинозалов (нарастающим итогом) |  | 15.12.2021 | Баулина С.Н.  Налейкина Е.В. | Итоговый отчет Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | РП |
| **11** | **Капитально отремонтирован ГБУК «Государственный театр кукол Республики Мордовия»** | **01.01.2019** | **01.12.2019** | **Пантюхин С.А.**  **Лукьянов А.А.** | **Подписанный акт приемки законченных работ по объекту**  **Работы по капитальному ремонту театра кукол выполнены в полном объеме в соответствии с проектно-сметной документацией** | **К** |
| 11.1.1 | Подготовка и заключение соглашения с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении в 2019 году субсидии из федерального бюджета республиканскому бюджету Республики Мордовия | 01.01.2019 | 15.02.2019 | Пантюхин С.А.  Лукьянов А.А. | Проект соглашения между Министерством культуры Российской Федерации и Правительством Республики Мордовия | РП |
| 11.1 | Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации |  | 15.02.2019 | Пантюхин С.А.  Лукьянов А.А.  Пантюхин С.А.  Лукьянов А.А. | Подписанное соглашение между Министерством культуры Российской Федерации и Правительством Республики Мордовия | РП |
| 11.2.1 | Подготовка и заключение соглашения с ГБУК «Государственный театр кукол Республики Мордовия» о предоставлении в 2019 году субсидии | 15.02.2019 | 01.03.2019 | Проект соглашения с ГБУК «Государственный театр кукол Республики Мордовия» | РП |
| 11.2 | Заключено соглашение с ГБУК «Государственный театр кукол Республики Мордовия» |  | 01.03.2019 | Пантюхин С.А.  Лукьянов А.А. | Подписанное соглашение с ГБУК «Государственный театр кукол Республики Мордовия» | РП |
| 11.3.1 | Проведение мониторинга хода работ по капитальному ремонту здания театра кукол | 25.06.2019 | 01.07.2019 | Пантюхин С.А. | Рабочие материалы мониторинга | РП |
| 11.3 | Осуществлен мониторинг хода работ |  | 01.07.2019 | Пантюхин С.А. | Отчет ГБУК «Государственный театр кукол Республики Мордовия», отчет Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия о ходе работ | РП |
| 11.4.1 | Проведение мониторинга хода работ по капитальному ремонту здания театра кукол | 25.09.2019 | 01.10.2019 | Пантюхин С.А.  Пантюхин С.А.  Пантюхин С.А. | Рабочие материалы мониторинга | РП |
| 11.4 | Осуществлен мониторинг хода работ |  | 01.10.2019 | Отчет ГБУК «Государственный театр кукол Республики Мордовия», отчет Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия о ходе работ | РП |
| 11.5 | Введен в эксплуатацию 1 капитально отремонтированный театр кукол |  | 01.12.2019 | Подписанный акт приемки законченных работ по объекту  Работы по капитальному ремонту театра кукол выполнены в полном объеме в соответствии с проектно-сметной документацией | РП |

\* К – куратор;

РП − руководитель регионального проекта

**Дополнительные и обосновывающие материалы к паспорту регионального проекта «Культурная среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Для обеспечения достижения целей, показателей и результатов регионального проекта «Культурная среда» предусмотрен целевой показатель «Увеличение на 15 % числа посещений организаций культуры». Его выполнение предусматривает следующую дифференциацию по видам учреждений культуры (в региональном разрезе на 2019-2024 годы): | | | | | | | | |
| **Темпы роста показателей посещаемости по типам учреждений культуры** | | | | | | | | |
| **Показатель** | **Базовое значение** | **Период реализации регионального проекта, год** | | | | | | |
| **Значение** | **Год** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| Количество посещений театров, тыс. чел. | 214,000 | **01.01.2018** | 217,000 | 221,000 | 225,000 | 229,000 | 234,000 | **240,000** |
| Прирост посещений театров, **%** | 100,00% | **01.01.2018** | 101,40% | 103,27% | 105,14% | 107,01% | 109,35% | **112,15%** |
| Количество посещений музеев, тыс. чел. | 213,102 | **01.01.2018** | 215,340 | 217,880 | 222,490 | 227,350 | 233,970 | **242,590** |
| Прирост посещений музеев, **%** | 100,00% | **01.01.2018** | 101,05% | 102,24% | 104,41% | 106,69% | 109,79% | **113,84%** |
| Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, тыс. чел. | 3327,010 | **01.01.2018** | 3 364,270 | 3 399,840 | 3 469,880 | 3 529,620 | 3 654,860 | **3 800,700** |
| Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, **%** | 100,00% | **01.01.2018** | 101,12% | 102,19% | 104,29% | 106,10% | 109,85% | **114,24%** |
| Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры на платной основе, тыс. чел. | 367,900 | **01.01.2018** | 374,706 | 376,398 | 383,057 | 392,917 | 395,860 | **399,172** |
| Прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры на платной основе, **%** | 100,00% | **01.01.2018** | 101,85% | 102,31% | 104,12% | 106,80% | 107,60% | **108,50%** |
| Количество участников клубных формирований, тыс. чел. | 29,585 | **01.01.2018** | 29,990 | 30,280 | 30,860 | 31,400 | 32,140 | **32,570** |
| Прирост участников клубных формирований, **%** | 100,00% | **01.01.2018** | 101,37% | 102,35% | 104,31% | 106,13% | 108,64% | **110,09%** |
| Количество посещений концертных организаций, тыс. чел. | 223,000 | **01.01.2018** | 225,570 | 230,350 | 234,810 | 239,440 | 252,240 | **261,170** |
| Прирост посещений концертных организаций, **%** | 100,00% | **01.01.2018** | 101,15% | 103,30% | 105,30% | 107,37% | 113,11% | **117,12%** |
| Количество зрителей на сеансах отечественных фильмов, тыс. чел. | 250,800 | **01.01.2018** | 254,085 | 256,343 | 262,387 | 266,425 | 270,212 | **273,748** |
| Прирост зрителей на сеансах отечественных фильмов, **%** | 100,00% | **01.01.2018** | 101,31% | 102,21% | 104,62% | 106,23% | 107,74% | **109,15%** |
| Охват населения услугами автоклубов, тыс. чел. | 0,000 | **01.01.2018** | 97,183 | 106,432 | 115,054 | 123,782 | 135,805 | **141,353** |
| Прирост охвата населения услугами автоклубов, **%** | 00,00% | **01.01.2018** | 110,01%  (к базе 2018 г. – 88,340) | 120,48% | 130,24% | 140,12% | 153,73% | **160,01%** |
| Количество учащихся ДШИ, тыс. чел. | 10,608 | **01.01.2018** | 10,730 | 10,850 | 11,060 | 11,250 | 11,490 | **11,700** |
| Прирост учащихся ДШИ, **%** | 100,00% | **01.01.2018** | 101,15% | 102,28% | 104,26% | 106,05% | 108,31% | **110,29%** |
|  |
| **Всего** | **4 636,005** | **01.01.2018** | **4 788,874** | **4 849,373** | **4 954,598** | **5 051,184** | **5 220,577** | **5 403,003** |
| Прирост, % | **100%** | **01.01.2018** | **103,30%** | **104,60%** | **106,87%** | **108,96%** | **112,61%** | **116,54%** |