П А С П О Р Т

регионального проекта

«Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры»

«Цифровая культура»

1. Основные положения

| Наименование федерального проекта | «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» |
| --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | «Цифровая культура» | Срок начала и окончания проекта | 1 января 2019 г. ( 31 декабря 2024 г. |
| Куратор регионального проекта | Г.А. Лотванова, Заместитель Председателя Правительства Республики Мордовия |
| Руководитель регионального проекта | А.М. Чушкин, Министр культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия |
| Администратор регионального проекта | С.Н. Баулина, Первый заместитель Министра культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия |
| Связь с государственными программами Республики Мордовия | Государственная программа Республики Мордовия «Развитие культуры и туризма» |

2. Цель и показатели регионального проекта

| Увеличение к 2024 году числа обращений к цифровым ресурсам культуры Республики Мордовия в 5 раз за счет создания 4 виртуальных концертных залов и 6 выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности. |
| --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | Значение | Дата |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество созданных виртуальных концертных залов в городах Республики Мордовия (ед.) (нарастающим итогом) | основной | 0 | 1 ноября 2018 г. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (ед.) (нарастающим итогом) | основной | 0 | 1 ноября 2018 г. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3. | Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (ед.)1 | Дополни-тельный | 0 | 1 ноября 2018 г. | 3 | 7 | 11 | 16 | 22 | 28 |

3. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации (пп «е» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204) |
| 1. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано 500 виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации (нарастающим итогом). Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): С 2019 по 2024 гг. открыто 500 виртуальных концертных залов в 500 городах Российской Федерации (по 80 залов ежегодно в 2019–2023 гг., 100 – в 2024 г.). Определение типа и месторасположения создания виртуального концертного зала будет определяться на основании методики. Создание виртуальных концертных залов обеспечит доступ к культурному достоянию максимальному количеству граждан России из самых отдаленных районов. Типовой комплект оборудования определяется исходя из количества посадочных мест в помещении виртуального концертного зала. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024 г. |
| 1.1 | Создан 1 виртуальный концертный зал | 01.12.2019 | В 2019 г. создан виртуальный концертный зал на базе МБУ «Центр культуры Ковылкинского муниципального района» Республики Мордовия. Направлены заявки на создание 4 виртуальных концертных залов в городах Республики Мордовия. |
| 1.2 | Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание виртуального концертного зала | 01.12.2020 |  |
| 1.3 | Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание 2 виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) | 01.12.2021 |  |
| 1.4 | Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание 3 виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) | 01.12.2022 |  |
| 1.5 | Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание 4 виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) | 01.12.2023 |  |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечить широкое внедрение цифровых технологий в культурное пространство страны (пп «ж» пункта 1 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204) |
| 2 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сформирована система мониторинга востребованности информационных ресурсов, включенных в Перечень информационных ресурсов о культуре России среди граждан Российской Федерации и иностранных граждан. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2019 году запущена в эксплуатацию система оценки эффективности востребованности информационных ресурсов о культуре, включенных в Перечень информационных ресурсов о культуре России способствующих распространению традиционных российских духовно-нравственных ценностей среди граждан Российской Федерации и иностранных граждан. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2019 г. |
| 2.1 | Создан новый цифровой ресурс о культуре Республики Мордовия | 01.12.2019 | В 2019 году за счет средств Республики Мордовия создан портал информационных ресурсов популяризации культуры и туризма Республики Мордовия с функцией мониторинга востребованности информационных ресурсов о культуре Республики Мордовия. |
| 3. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведено 600 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом). Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): С 2019 по 2024 гг. организовано 600 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (по 100 онлайн-трансляций ежегодно). Культурные мероприятия для трансляции будут отбираться из расчета их востребованности и популярности. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024 г. |
| 3.1 | Поддержано направление заявки на организацию 3 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» | 01.12.2019 | С 2019 по 2024 гг. направлены заявки на организацию 28 онлайн-трансляций мероприятий учреждений культуры Республики Мордовия, размещаемых на портале «Культура.РФ». |
| 3.2 | Поддержано направление заявки на организацию 7 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом) | 01.12.2020 |  |
| 3.3 | Поддержано направление заявки на организацию 11 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом) | 01.12.2021 |  |
| 3.4 | Поддержано направление заявки на организацию 16 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом) | 01.12.2022 |  |
| 3.5 | Поддержано направление заявки на организацию 22 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом) | 01.12.2023 |  |
| 3.6 | Поддержано направление заявки на организацию 28 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом) | 01.12.2024 |  |
| 4 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано 450 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом). Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): С 2019 по 2024 гг. создано 450 мультимедиа-гидов (по 75 мультимедиа-гидов ежегодно) по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности. Выставочные проекты создания гидов дополненной реальности по ним будут отбираться из расчета их востребованности и популярности. Музеи и выставочные пространства получат возможность взаимодействовать со своими посетителями и рассказывать об объектах культурного наследия в формате дополненной реальности. Жители Российской Федерации получат возможность современного формата взаимодействия с музейными предметами, что будет способствовать росту популярности музеев, в том числе среди детей. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024 г. |
| 4.1 | Создан 1 мультимедиа-гид по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности | 01.12.2019 | С 2019 по 2024 гг. создано 6 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам музейных учреждений Республики Мордовия, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности. |
| 4.2 | Создано 2 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом) | 01.12.2020 |  |
| 4.3 | Создано 3 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом) | 01.12.2021 |  |
| 4.4 | Создано 4 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом) | 01.12.2022 |  |
| 4.5 | Создано 5 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом) | 01.12.2023 |  |
| 4.6 | Создано 6 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом) | 01.12.2024 |  |
| 5 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оцифровано и включено в Национальную электронную библиотеку 48 000 книжных памятников (нарастающим итогом). Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Утверждены критерии отбора книжных памятников для пополнения Национальной электронной библиотеки. С 2019 по 2024 годы будет оцифровано 48 000 книжных памятников (по 8 000 книжных памятников ежегодно), которые будут включены в Национальную электронную библиотеку. В первую очередь будут оцифрованы издания, представляющие наибольшую ценность с точки зрения профессионального сообщества. Национальная электронная библиотека объединяет фонды публичных библиотек России федерального, регионального, муниципального уровней, библиотек научных и образовательных учреждений, а также правообладателей. Основная цель НЭБ – обеспечить свободный доступ граждан Российской Федерации ко всем изданным, издаваемым и хранящимся в фондах российских библиотек изданиям и научным работам, – от книжных памятников истории и культуры до новейших авторских произведений. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024 г. |
| 5.1 | Оцифровано и включено в Национальную электронную библиотеку 10 книжных памятников Республики Мордовия | 01.12.2019 | С 2019 по 2024 гг. будет оцифровано 60 книжных памятников Республики Мордовия для включения в Национальную электронную библиотеку. |
| 5.2 | Оцифровано и включено в Национальную электронную библиотеку 20 книжных памятников Республики Мордовия (нарастающим итогом) | 01.12.2020 |  |
| 5.3 | Оцифровано и включено в Национальную электронную библиотеку 30 книжных памятников Республики Мордовия (нарастающим итогом) | 01.12.2021 |  |
| 5.4 | Оцифровано и включено в Национальную электронную библиотеку 40 книжных памятников Республики Мордовия (нарастающим итогом) | 01.12.2022 |  |
| 5.5 | Оцифровано и включено в Национальную электронную библиотеку 50 книжных памятников Республики Мордовия (нарастающим итогом) | 01.12.2023 |  |
| 5.6 | Оцифровано и включено в Национальную электронную библиотеку 60 книжных памятников Республики Мордовия (нарастающим итогом) | 01.12.2024 |  |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): создано 500 виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) |
| 1.1. | Создано 2 виртуальных концертных зала | 5,60 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,10 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия) | 5,60 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,10 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1. | бюджет Республики Мордовия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено широкое внедрение цифровых технологий в культурное пространство страны |
| 2.1. | Создан новый цифровой ресурс о культуре Республики Мордовия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1. | бюджет Республики Мордовия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): организовано 600 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» |
| 3.1. | Поддержано направление заявки на организацию 28 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3. | консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3.1. | бюджет Республики Мордовия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): создано 450 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности |
| 4.1. | Создано 6 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3. | консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.1. | бюджет Республики Мордовия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): оцифровано и включено в Национальную электронную библиотеку 48 000 книжных памятников (нарастающим итогом) |
| 5.1. | Оцифровано и включено в Национальную электронную библиотеку 60 книжных памятников Республики Мордовия (нарастающим итогом) | 0,00 | 0,42 | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 0,33 | 0,95 |
| 5.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.3. | консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч.: | 0,00 | 0,42 | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 0,33 | 0,95 |
| 5.1.3.1. | бюджет Республики Мордовия | 0,00 | 0,42 | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 0,33 | 0,95 |
| 5.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | 5,60 | 0,42 | 2,55 | 0,10 | 0,05 | 0,33 | 9,05 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия) | 5,60 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,10 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч.: | 0,00 | 0,42 | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 0,33 | 0,95 |
| бюджет Республики Мордовия | 0,00 | 0,42 | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 0,33 | 0,95 |
| межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель регионального проекта | А.М. Чушкин | Министр культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | Г.А. Лотванова, Заместитель Председателя Правительства Республики Мордовия | 20 |
| 2. | Администратор регионального проекта | С.Н. Баулина | Первый заместитель Министра культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | А.М. Чушкин, Министр культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | 40 |
| Общие организационные мероприятия по проекту |
| 3 | Обеспечение координации реализации мероприятий регионального проекта; мониторинг за ходом реализации мероприятий в рамках регионального проекта; подготовка документов для проведения рабочих совещаний по вопросам реализации мероприятий в рамках регионального проекта | Ю.А. Елисеева | Начальник отдела проектов и программ в сфере культуры Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | С.Н. Баулина, Первый заместитель Министра культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | 40 |
| 4 | Разработка нормативно-правовых актов, регулирующих процедуры реализации мероприятий в рамках регионального проекта; подготовка и заключение соглашений с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении субсидий на реализацию мероприятий в рамках регионального проекта | А.А. Лукьянов | Начальник отдела правовой и кадровой работы Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | А.М. Чушкин, Министр культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | 30 |
| 5 | Координация общих вопросов финансового обеспечения реализации мероприятий в рамках регионального проекта | Е.Н. Чембаева | Начальник планово-экономического отдела Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | А.М. Чушкин, Министр культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | 20 |
| 6 | Координация общих вопросов финансового обеспечения реализации мероприятий в рамках регионального проекта | В.М. Деревянкина | Начальник отдела учета и отчетности Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | А.М. Чушкин, Министр культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | 20 |
| Создано 2 виртуальных концертных зала |
| 7. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | С.Н. Баулина | Первый заместитель Министра культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | А.М. Чушкин, Министр культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | 20 |
| 8. | Участник регионального проекта | Е.В. Налейкина | консультант отдела проектов и программ в сфере культуры Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | Ю.А. Елисеева, начальник отдела проектов и программ в сфере культуры Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | 30 |
| 9. | Участник регионального проекта | С.Н. Кузьмин | директор ГБУК «Мордовская государственная филармония – Республиканский Дворец культуры» | А.М. Чушкин, Министр культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | 20 |
| Создан новый цифровой ресурс о культуре Республики Мордовия |
| 10. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | С.Н. Баулина | Первый заместитель Министра культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | А.М. Чушкин, Министр культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | 10 |
| 11. | Участник регионального проекта | А.В. Вавилова | Специалист Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | С.Н. Баулина, Первый заместитель Министра культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | 30 |
| Организовано 28 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом) |
| 12. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | С.Н. Баулина | Первый заместитель Министра культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | А.М. Чушкин, Министр культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | 20 |
| 13. | Участник регионального проекта | С.А. Шапорова | начальник отдела библиотечной и музейной работы Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | С.Н. Баулина, Первый заместитель Министра культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | 30 |
| 14. | Участник регионального проекта | И.С. Кошина | Заместитель начальника отдела проектов и программ в сфере культуры Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | Ю.А. Елисеева, начальник отдела проектов и программ в сфере культуры Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | 20 |
| 15. | Участник регионального проекта | Н.В. Алямкина | Консультант отдела библиотечной и музейной работы Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | С.Н. Баулина, Первый заместитель Министра культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | 20 |
| 16. | Участник регионального проекта | Е.В. Налейкина | Консультант отдела проектов и программ в сфере культуры Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | Ю.А. Елисеева, начальник отдела проектов и программ в сфере культуры Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | 10 |
| Создано 6 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом) |
| 17. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | С.Н. Баулина | Первый заместитель Министра культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | А.М. Чушкин, Министр культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | 20 |
| 18. | Участник регионального проекта | С.А. Шапорова | Начальник отдела библиотечной и музейной работы Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | С.Н. Баулина, Первый заместитель Министра культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | 30 |
| 19. | Участник регионального проекта | Л.Н. Нарбекова | директор ГБУК «Мордовский республиканский музей изобразительных искусств имени С.Д Эрьзи» | А.М. Чушкин, Министр культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | 20 |
| 20. | Участник регионального проекта | Л.А. Шабалкина | директор ГБУК «Мордовский республиканский объединенный краеведческий музей имени И.Д. Воронина» | А.М. Чушкин, Министр культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | 20 |
| Оцифровано и включено в Национальную электронную библиотеку 60 книжных памятников Республики Мордовия (нарастающим итогом) |
| 21. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | С.Н. Баулина | Первый заместитель Министра культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | А.М. Чушкин, Министр культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | 20 |
| 22. | Участник регионального проекта | Н.В. Алямкина | Консультант отдела библиотечной и музейной работы Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | С.Н. Баулина, Первый заместитель Министра культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | 20 |
| 23. | Участник регионального проекта | А.В. Бакулина | директор ГБУК «Национальная библиотека имени А.С. Пушкина Республики Мордовия» | А.М. Чушкин, Министр культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | 20 |

6. Дополнительная информация

Региональный проект «Цифровая культура» обеспечит широкое внедрение цифровых технологий в культурное пространство Республики Мордовия.

Будет создан новый цифровой ресурс о культуре Республики Мордовия (Культурный портал Республики Мордовия).

На площадках учреждений культуры (домах культуры, библиотеках, музеях) в городах Республики Мордовия планируется создание  виртуальных концертных залов, оснащенных мультимедийным оборудованием и скоростным Интернетом, формат которых позволит в онлайн режиме обеспечить жителям участие в знаковых федеральных и региональных культурных мероприятиях. Данный проект на новом техническом уровне позволит решить проблему гастролей творческих коллективов, обеспечив условия доступности к концертам классической музыки и театральным постановкам для жителей населенных пунктов Мордовии.

Региональные музеи республики получат возможность оснастить цифровыми гидами 6 лучших проектов.

За проектный период будет обеспечено проведение 28 онлайн-трансляций  ключевых мероприятий в сфере культуры республики на портале «Культура.РФ».

Сохранение и предоставления доступа к уникальному культурному наследию Республики Мордовия будет обеспечено благодаря оцифровке 60 книжных памятников за счет средств Республики Мордовия.

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта

«Цифровая культура»

П Л А Н

мероприятий по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1 | Создан 1 виртуальный концертный зал | 01.01.2019 | 01.12.2019 | Баулина С.Н. Лукьянов А.А. Налейкина Е.В. | На основе учреждения культуры создан виртуальный концертный зал, обеспечивающий возможность просмотра и прослушивания концертов ведущих отечественных исполнителей | К |
| 1.1.1 | Создание рабочей группы по реализации мероприятия «Создание виртуальных концертных залов в Республике Мордовия» федерального проекта «Цифровая культура» | 01.01.2019 | 01.02.2019 | Налейкина Е.В. | Приказ Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | РП |
| 1.1.2 | Формирование заявочной документации на участие в отборе субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий в части создания виртуальных концертных залов | 01.02.2019 | 01.03.2019 | Налейкина Е.В. | заявочная документация | РП |
| 1.1 | Направлена заявка на участие в отборе субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий в части создания виртуальных концертных залов |  | 01.03.2019 | Налейкина Е.В. | заявочная документация | РП |
| 1.2.1 | Подготовка соглашения о предоставлении субсидии на поддержку отрасли культуры республиканскому бюджету Республики Мордовия из федерального бюджета в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Министерству как получателю федеральных средств | 01.01.2019 | 01.04.2019 | Лукьянов А.А. | Соглашение о предоставлении субсидии на поддержку отрасли культуры республиканскому бюджету Республики Мордовия из федерального бюджета в соответствии с лимитами бюджетных обязательств доведенными Министерству как получателю федеральных средств | РП |
| 1.2.1 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии на поддержку отрасли культуры республиканскому бюджету Республики Мордовия из федерального бюджета в соответствии с лимитами бюджетных обязательств доведенными Министерству как получателю федеральных средств |  | 01.04.2019 | Лукьянов А.А. | Соглашение о предоставлении субсидии на поддержку отрасли культуры республиканскому бюджету Республики Мордовия из федерального бюджета в соответствии с лимитами бюджетных обязательств доведенными Министерству как получателю федеральных средств | РП |
| 1.2.2 | Подготовка постановления по распределению субсидий из республиканского бюджета Республики Мордовия муниципальным образованиям Республики Мордовия на поддержку отрасли культуры | 01.01.2019 | 01.03.2019 | Баулина С.Н., Лукьянов А.А. | Постановление о распределении субсидий из республиканского бюджета Республики Мордовия муниципальных образований Республики Мордовия на поддержку отрасли культуры | РП |
| 1.2.3 | Подготовка соглашения на предоставление субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия муниципальным образованиям Республики Мордовия на приобретение оборудования для создания виртуальных концертных залов | 01.03.2019 | 15.04.2019 | Баулина С.Н., Лукьянов А.А. | Соглашение на предоставление субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия муниципальным образованиям Республики Мордовия на приобретение оборудования для создания виртуальных концертных залов | РП |
| 1.2 | Заключено соглашение на предоставление субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия муниципальным образованиям Республики Мордовия на приобретение оборудования для создания виртуальных концертных залов |  | 15.04.2019 | Баулина С.Н., Лукьянов А.А. | Соглашение между администрациями муниципальных образований и Минкультнацем Республики Мордовия на предоставление субсидии на приобретение оборудования для создания виртуальных концертных залов | РП |
| 1.3.1 | Мониторинг за ходом реализации мероприятия «Создание виртуальных концертных залов в Республике Мордовия» | 15.04.2019 | 01.12.2019 | Баулина С.Н., Лукьянов А.А. Мельников А.Г. | Конкурсная документация, протоколы рабочей группы | РП |
| 1.3 | Создан 1 виртуальный концертный зал |  | 01.12.2019 | Баулина С.Н., Налейкина Е.В. | Доклад Минкультнаца Республики Мордовия в Министерство культуры Российской Федерации | РП |
| 2 | Поддержано направление заявок для участия в конкурсе на создание 1 виртуального концертного зала | 01.01.2020 | 01.12.2020 | Баулина С.Н. Лукьянов А.А. Налейкина Е.В. | На основе учреждения культуры создан виртуальный концертный зал, обеспечивающий возможность просмотра и прослушивания концертов ведущих отечественных исполнителей | К |
| 2.1.1 | Создание рабочей группы по реализации мероприятия «Создание виртуальных концертных залов в Республике Мордовия» федерального проекта «Цифровая культура» | 01.01.2020 | 01.02.2020 | Налейкина Е.В. | Приказ Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | РП |
| 2.1.2 | Формирование заявочной документации на участие в отборе субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий в части создания виртуальных концертных залов | 01.02.2020 | 01.03.2020 | Налейкина Е.В. | Заявочная документация | РП |
| 2.1 | Направлена заявка на участие в отборе субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий в части создания виртуальных концертных залов |  | 01.03.2020 | Налейкина Е.В. | заявочная документация | РП |
| 2.2.1 | Подготовка соглашения о предоставлении субсидии на поддержку отрасли культуры республиканскому бюджету Республики Мордовия из федерального бюджета в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Министерству как получателю федеральных средств | 01.01.2020 | 01.04.2020 | Лукьянов А.А. | Соглашение о предоставлении субсидии на поддержку отрасли культуры республиканскому бюджету Республики Мордовия из федерального бюджета в соответствии с лимитами бюджетных обязательств доведенными Министерству как получателю федеральных средств | РП |
| 2.2.1 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии на поддержку отрасли культуры республиканскому бюджету Республики Мордовия из федерального бюджета в соответствии с лимитами бюджетных обязательств доведенными Министерству как получателю федеральных средств |  | 01.04.2020 | Лукьянов А.А. | Соглашение о предоставлении субсидии на поддержку отрасли культуры республиканскому бюджету Республики Мордовия из федерального бюджета в соответствии с лимитами бюджетных обязательств доведенными Министерству как получателю федеральных средств | РП |
| 2.2.2 | Подготовка постановления по распределению субсидий из республиканского бюджета Республики Мордовия муниципальным образованиям Республики Мордовия на поддержку отрасли культуры | 01.01.2020 | 01.03.2020 | Баулина С.Н., Лукьянов А.А. | Постановление о распределении субсидий из республиканского бюджета Республики Мордовия муниципальных образований Республики Мордовия на поддержку отрасли культуры | РП |
| 2.2.3 | Подготовка соглашения на предоставление субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия муниципальным образованиям Республики Мордовия на приобретение оборудования для создания виртуальных концертных залов | 01.03.2020 | 15.04.2020 | Баулина С.Н., Лукьянов А.А. | Соглашение на предоставление субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия муниципальным образованиям Республики Мордовия на приобретение оборудования для создания виртуальных концертных залов | РП |
| 2.2 | Заключено соглашение на предоставление субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия муниципальным образованиям Республики Мордовия на приобретение оборудования для создания виртуальных концертных залов |  | 15.04.2020 | Баулина С.Н., Лукьянов А.А. | Соглашение между администрациями муниципальных образований и Минкультнацем Республики Мордовия на предоставление субсидии на приобретение оборудования для создания виртуальных концертных залов | РП |
| 2.3.1 | Мониторинг за ходом реализации мероприятия «Создание виртуальных концертных залов в Республике Мордовия» | 15.04.2020 | 01.12.2020 | Баулина С.Н., Лукьянов А.А. Мельников А.Г. | Конкурсная документация, протоколы рабочей группы | РП |
| 2.3 | Создано 2 виртуальных концертных зала (нарастающим итогом) |  | 01.12.2020 | Баулина С.Н., Налейкина Е.В. | Доклад Минкультнаца Республики Мордовия в Министерство культуры Российской Федерации | РП |
| 3 | Создано 2 виртуальных концертных зала в городах Республики Мордовия (нарастающим итогом) | 01.01.2021 | 01.12.2021 | Баулина С.Н. Лукьянов А.А. Налейкина Е.В. | На основе учреждения культуры создан виртуальный концертный зал, обеспечивающий возможность просмотра и прослушивания концертов ведущих отечественных исполнителей | К |
| 3.1.1 | Создание рабочей группы по реализации мероприятия «Создание виртуальных концертных залов в Республике Мордовия» федерального проекта «Цифровая культура» | 01.01.2021 | 01.03.2021 | Налейкина Е.В. | Приказ Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | РП |
| 3.1.2 | Формирование заявочной документации на участие в отборе субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий в части создания виртуальных концертных залов | 01.02.2021 | 01.03.2021 | Налейкина Е.В. | заявочная документация | РП |
| 3.1 | Направлена заявка на участие в отборе субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий в части создания виртуальных концертных залов |  | 01.03.2021 | Налейкина Е.В. . | заявочная документация | РП |
| 3.2.1 | Подготовка соглашения о предоставлении субсидии на поддержку отрасли культуры республиканскому бюджету Республики Мордовия из федерального бюджета в соответствии с лимитами бюджетных обязательств доведенными Министерству как получателю федеральных средств | 01.01.2021 | 01.04.2021 | Баулина С.Н., Лукьянов А.А. | Соглашение о предоставлении субсидии на поддержку отрасли культуры республиканскому бюджету Республики Мордовия из федерального бюджета в соответствии с лимитами бюджетных обязательств доведенными Министерству как получателю федеральных средств | РП |
| 3.2 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии на поддержку отрасли культуры республиканскому бюджету Республики Мордовия из федерального бюджета в соответствии с лимитами бюджетных обязательств доведенными Министерству как получателю федеральных средств |  | 01.04.2021 | Баулина С.Н., Лукьянов А.А. | Соглашение о предоставлении субсидии на поддержку отрасли культуры республиканскому бюджету Республики Мордовия из федерального бюджета в соответствии с лимитами бюджетных обязательств доведенными Министерству как получателю федеральных средств | РП |
| 3.3.1 | Подготовка постановления по распределению субсидий из республиканского бюджета Республики Мордовия муниципальным образованиям Республики Мордовия на поддержку отрасли культуры | 01.01.2021 | 01.03.2021 | Баулина С.Н., Лукьянов А.А. | Постановление о распределении субсидий из республиканского бюджета Республики Мордовия муниципальных образований Республики Мордовия на поддержку отрасли культуры | РП |
| 3.3.2 | Подготовка соглашения на предоставление субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия муниципальным образованиям Республики Мордовия на приобретение оборудования для создания виртуальных концертных залов | 01.03.2021 | 15.04.2021 | Баулина С.Н., Лукьянов А.А. | Соглашение на предоставление субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия муниципальным образованиям Республики Мордовия на приобретение оборудования для создания виртуальных концертных залов | РП |
| 3.3 | Заключено соглашение на предоставление субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия муниципальным образованиям Республики Мордовия на приобретение оборудования для создания виртуальных концертных залов |  | 15.04.2021 | Баулина С.Н., Лукьянов А.А. | Соглашение между администрациями муниципальных образований и Минкультнацем Республики Мордовия на предоставление субсидии на приобретение оборудования для создания виртуальных концертных залов | РП |
| 3.2.1 | Мониторинг за ходом реализации мероприятия «Создание виртуальных концертных залов в Республике Мордовия» | 15.04.2019 | 01.12.2021 | Баулина С.Н., Лукьянов А.А. Мельников А.Г. | Конкурсная документация, протоколы рабочей группы | РП |
| 3.2 | Создано 2 виртуальных концертных зала (нарастающим итогом) |  | 01.12.2021 | Баулина С.Н., Налейкина Е.В. | Доклад Минкультнаца Республики Мордовия в Министерство культуры Российской Федерации | РП |
| 4 | Создан новый цифровой ресурс о культуре Республики Мордовия | 01.01.2019 | 01.12.2019 | Баулина С.Н. Вавилова А.В. | Описание системы, портала: назначение, функции, заказчик, количество пользователей, цель Приказ о вводе в эксплуатацию ресурса «Культурный портал Республики Мордовия» | К |
| 4.1.1 | Заключение договора с разработчиком ресурса «Культурный портал Республики Мордовия» | 01.01.2019 | 01.05.2019 | Баулина С.Н. Вавилова А.В. | Договор на создание ресурса «Культурный портал Республики Мордовия» | РП |
| 4.1 | Заключен договор на создание ресурса «Культурный портал Республики Мордовия» |  | 01.05.2019 | Баулина С.Н. Вавилова А.В. | Договор на создание ресурса «Культурный портал Республики Мордовия» | РП |
| 4.2.1 | Проведение тестового запуска и осуществление ввода в эксплуатацию нового цифрового ресурса «Культурный портал Республики Мордовия» | 01.05.2019 | 01.12.2019 | Баулина С.Н. Вавилова А.В. | Приказ о вводе в эксплуатацию ресурса «Культурный портал Республики Мордовия» | РП |
| 4.2 | Запущен цифровой ресурс о культуре «Культурный портал Республики Мордовия» |  | 01.12.2019 | Баулина С.Н. Вавилова А.В. | Приказ о вводе в эксплуатацию ресурса «Культурный портал Республики Мордовия» | РП |
| 5 | Поддержано направление заявки на организацию 3 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» | 01.01.2019 | 01.12.2019 | Баулина С.Н. Шапорова С.А. Кошина И.С. Алямкина Н.В. Налейкина Е.В. | Перечень культурных мероприятий в качестве контента для онлайн-трансляций на портале «Культура.РФ» Аналитические отчеты о проведении онлайн-трансляций мероприятий учреждений культуры Республики Мордовия на портале «Культура.РФ» | К |
| 5.1.1 | Определение перечня культурных мероприятий в качестве контента для онлайн-трансляций на портале «Культура.РФ» | 01.01.2019 | 01.02.2019 | Шапорова С.А. Кошина И.С. Алямкина Н.В. Налейкина Е.В. | Перечень культурных мероприятий в качестве контента для онлайн-трансляций на портале «Культура.РФ» | РП |
| 5.1 | Сформирован перечень мероприятий учреждений культуры Республики Мордовия для онлайн-трансляций на портале «Культура.РФ» |  | 01.02.2019 | Шапорова С.А. Кошина И.С. Алямкина Н.В. Налейкина Е.В. | Перечень мероприятий учреждений культуры Республики Мордовия для онлайн- трансляций на портале «Культура.РФ» | РП |
| 5.2.1 | Организация онлайн-трансляции мероприятий учреждений культуры Республики Мордовия на портале «Культура.РФ» | 01.02.2019 | 01.12.2019 | Шапорова С.А. Кошина И.С. Алямкина Н.В. Налейкина Е.В. | Онлайн-трансляции мероприятий учреждений культуры Республики Мордовия на портале «Культура.РФ» | РП |
| 5.2 | Организованы 3 онлайн-трансляции мероприятий учреждений культуры Республики Мордовия на портале «Культура.РФ» |  | 01.12.2019 | Шапорова С.А. Кошина И.С. Алямкина Н.В. Налейкина Е.В. | Аналитические отчеты о проведении онлайн-трансляций мероприятий учреждений культуры Республики Мордовия на портале «Культура.РФ» | РП |
| 6 | Поддержано направление заявки на организацию 7 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом) | 01.01.2020 | 01.12.2020 | Баулина С.Н. Шапорова С.А. Кошина И.С. Алямкина Н.В. Налейкина Е.В. | Перечень культурных мероприятий в качестве контента для онлайн-трансляций на портале «Культура.РФ» Аналитические отчеты о проведении онлайн-трансляций мероприятий учреждений культуры Республики Мордовия на портале «Культура.РФ» | К |
| 6.1.1 | Определение перечня культурных мероприятий в качестве контента для онлайн-трансляций на портале «Культура.РФ» | 01.01.2020 | 01.02.2020 | Шапорова С.А. Кошина И.С. Алямкина Н.В. Налейкина Е.В. | Перечень культурных мероприятий в качестве контента для онлайн-трансляций на портале «Культура.РФ» | РП |
| 6.1 | Сформирован перечень мероприятий учреждений культуры Республики Мордовия для онлайн-трансляций на портале «Культура.РФ» |  | 01.02.2020 | Шапорова С.А. Кошина И.С. Алямкина Н.В. Налейкина Е.В. | Перечень мероприятий учреждений культуры Республики Мордовия для онлайн- трансляций на портале «Культура.РФ» | РП |
| 6.2.1 | Организация 7 онлайн-трансляций мероприятий учреждений культуры Республики Мордовия на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом) | 30.01.2020 | 01.12.2020 | Шапорова С.А. Кошина И.С. Алямкина Н.В. Налейкина Е.В. | Онлайн-трансляции мероприятий учреждений культуры Республики Мордовия на портале «Культура.РФ» | РП |
| 6.2 | Организовано 7 онлайн-трансляций мероприятий учреждений культуры Республики Мордовия на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом) |  | 01.12.2020 | Шапорова С.А. Кошина И.С. Алямкина Н.В. Налейкина Е.В. | Аналитические отчеты о проведении онлайн-трансляций мероприятий учреждений культуры Республики Мордовия на портале «Культура.РФ» | РП |
| 7 | Поддержано направление заявки на организацию 11 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом) | 01.01.2021 | 01.12.2021 | Баулина С.Н. Шапорова С.А. Кошина И.С. Алямкина Н.В. Налейкина Е.В. | Перечень культурных мероприятий в качестве контента для онлайн-трансляций на портале «Культура.РФ» Аналитические отчеты о проведении онлайн-трансляций мероприятий учреждений культуры Республики Мордовия на портале «Культура.РФ» | К |
| 7.1.1 | Определение перечня культурных мероприятий в качестве контента для онлайн-трансляций на портале «Культура.РФ» | 01.01.2021 | 01.02.2021 | Шапорова С.А. Кошина И.С. Алямкина Н.В. Налейкина Е.В. | Перечень культурных мероприятий в качестве контента для онлайн-трансляций на портале «Культура.РФ» | РП |
| 7.1 | Сформирован перечень мероприятий учреждений культуры Республики Мордовия для онлайн-трансляций на портале «Культура.РФ» |  | 01.02.2021 | Шапорова С.А. Кошина И.С. Алямкина Н.В. Налейкина Е.В. | Перечень мероприятий учреждений культуры Республики Мордовия для онлайн- трансляций на портале «Культура.РФ» | РП |
| 7.2.1 | Организация 11 онлайн-трансляций мероприятий учреждений культуры Республики Мордовия на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом) | 30.01.2021 | 01.12.2021 | Шапорова С.А. Кошина И.С. Алямкина Н.В. Налейкина Е.В. | Онлайн-трансляции мероприятий учреждений культуры Республики Мордовия на портале «Культура.РФ» | РП |
| 7.2 | Организовано 11 онлайн-трансляций мероприятий учреждений культуры Республики Мордовия на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом) |  | 01.12.2021 | Шапорова С.А. Кошина И.С. Алямкина Н.В. Налейкина Е.В. | Аналитические отчеты о проведении онлайн-трансляций мероприятий учреждений культуры Республики Мордовия на портале «Культура.РФ» | РП |
| 8 | Создан 1 мультимедиа-гид по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности | 01.01.2019 | 01.12.2019 | Баулина С.Н. Шапорова С.А. Нарбекова Л.Н. Шабалкина Л.А. | Перечень экспозиций и выставочных проектов Республики Мордовия, при посещении которых возможно получение информации об экспонатах с использованием технологии дополненной реальности Отчеты о создании и использовании действующих мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам Республики Мордовия | К |
| 8.1.1 | Определение перечня экспозиций и выставочных проектов Республики Мордовия с целью оснащения мультимедиа-гидами с использованием технологии дополненной реальности | 01.01.2019 | 15.02.2019 | Баулина С.Н. Шапорова С.А. Нарбекова Л.Н. Шабалкина Л.А. | Описание экспозиций и выставочных проектов Республики Мордовия с целью оснащения мультимедиа-гидами с использованием технологии дополненной реальности | РП |
| 8.1 | Определен перечень экспозиций и выставочных проектов Республики Мордовия с целью оснащения мультимедиа-гидами с использованием технологии дополненной реальности |  | 15.02.2019 | Баулина С.Н. Шапорова С.А. Нарбекова Л.Н. Шабалкина Л.А. | Перечень экспозиций и выставочных проектов Республики Мордовия с целью оснащения мультимедиа-гидами с использованием технологии дополненной реальности | РП |
| 8.2.1 | Размещение согласованного контента на платформе «Артефакт» | 01.01.2019 | 01.12.2019 | Шапорова С.А. Нарбекова Л.Н. Шабалкина Л.А. | Профильный электронный ресурс на платформе «Артефакт» | РП |
| 8.2 | Размещен согласованный контент на платформе «Артефакт» |  | 01.12.2019 | Шапорова С.А. Нарбекова Л.Н. Шабалкина Л.А. | Профильный электронный ресурс на платформе «Артефакт» | РП |
| 8.3.1 | Оснащение экспозиций и выставочных проектов Республики Мордовия мультимедиа-гидами с использованием технологии дополненной реальности | 01.01.2019 | 01.12.2019 | Шапорова С.А. Нарбекова Л.Н. Шабалкина Л.А. | Отчеты о создании и использовании действующих мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам Республики Мордовия | РП |
| 8.3 | Оснащены экспозиции и выставочные проекты Республики Мордовия 1 мультимедиа-гидом с использованием технологии дополненной реальности |  | 01.12.2019 | Баулина С.Н. Шапорова С.А. Нарбекова Л.Н. Шабалкина Л.А. | Отчеты о создании и использовании действующих мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам Республики Мордовия | РП |
| 9 | Создано 2 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом) | 01.01.2020 | 01.12.2020 | Баулина С.Н. Шапорова С.А. Нарбекова Л.Н. Шабалкина Л.А. | Перечень экспозиций и выставочных проектов Республики Мордовия, при посещении которых возможно получение информации об экспонатах с использованием технологии дополненной реальности Отчеты о создании и использовании действующих мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам Республики Мордовия | К |
| 9.1.1 | Определение перечня экспозиций и выставочных проектов Республики Мордовия с целью оснащения мультимедиа-гидами с использованием технологии дополненной реальности | 01.01.2020 | 15.02.2020 | Баулина С.Н. Шапорова С.А. Нарбекова Л.Н. Шабалкина Л.А. | Описание экспозиций и выставочных проектов Республики Мордовия с целью оснащения мультимедиа-гидами с использованием технологии дополненной реальности | РП |
| 9.1 | Определен перечень экспозиций и выставочных проектов Республики Мордовия с целью оснащения мультимедиа-гидами с использованием технологии дополненной реальности |  | 15.02.2020 | Баулина С.Н. Шапорова С.А. Нарбекова Л.Н. Шабалкина Л.А. | Перечень экспозиций и выставочных проектов Республики Мордовия с целью оснащения мультимедиа-гидами с использованием технологии дополненной реальности | РП |
| 9.2.1 | Размещение согласованного контента на платформе «Артефакт» | 01.01.2020 | 01.12.2020 | Шапорова С.А. Нарбекова Л.Н. Шабалкина Л.А. | Профильный электронный ресурс на платформе «Артефакт» | РП |
| 9.2 | Размещен согласованный контент на платформе «Артефакт» |  | 01.12.2020 | Шапорова С.А. Нарбекова Л.Н. Шабалкина Л.А. | Профильный электронный ресурс на платформе «Артефакт» | РП |
| 9.3.1 | Оснащение экспозиций и выставочных проектов Республики Мордовия 2 мультимедиа-гидами с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом) | 01.01.2020 | 01.12.2020 | Шапорова С.А. Нарбекова Л.Н. Шабалкина Л.А. | Отчеты о создании и использовании действующих мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам Республики Мордовия | РП |
| 9.3 | Оснащены экспозиции и выставочные проекты Республики Мордовия 2 мультимедиа-гидами с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом) |  | 01.12.2020 | Баулина С.Н. Шапорова С.А. Нарбекова Л.Н. Шабалкина Л.А. | Отчеты о создании и использовании действующих мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам Республики Мордовия | РП |
| 10 | Создано 3 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом) | 01.01.2021 | 01.12.2021 | Баулина С.Н. Шапорова С.А. Нарбекова Л.Н. Шабалкина Л.А. | Перечень экспозиций и выставочных проектов Республики Мордовия, при посещении которых возможно получение информации об экспонатах с использованием технологии дополненной реальности Отчеты о создании и использовании действующих мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам Республики Мордовия | К |
| 10.1.1 | Определение перечня экспозиций и выставочных проектов Республики Мордовия с целью оснащения мультимедиа-гидами с использованием технологии дополненной реальности | 01.01.2021 | 15.02.2021 | Баулина С.Н. Шапорова С.А. Нарбекова Л.Н. Шабалкина Л.А. | Описание экспозиций и выставочных проектов Республики Мордовия с целью оснащения мультимедиа-гидами с использованием технологии дополненной реальности | РП |
| 10.2.1 | Размещение согласованного контента на платформе «Артефакт» | 01.01.2021 | 01.12.2021 | Шапорова С.А. Нарбекова Л.Н. Шабалкина Л.А. | Профильный электронный ресурс на платформе «Артефакт» | РП |
| 10.2 | Размещен согласованный контент на платформе «Артефакт» |  | 01.12.2021 | Шапорова С.А. Нарбекова Л.Н. Шабалкина Л.А. | Профильный электронный ресурс на платформе «Артефакт» | РП |
| 10.3.1 | Оснащение экспозиций и выставочных проектов Республики Мордовия 3 мультимедиа-гидами с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом) | 01.01.2021 | 01.12.2021 | Шапорова С.А. Нарбекова Л.Н. Шабалкина Л.А. | Отчеты о создании и использовании действующих мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам Республики Мордовия | РП |
| 10.3 | Оснащены экспозиции и выставочные проекты Республики Мордовия 3 мультимедиа-гидами с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом) |  | 01.12.2021 | Баулина С.Н. Шапорова С.А. Нарбекова Л.Н. Шабалкина Л.А. | Отчеты о создании и использовании действующих мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам Республики Мордовия | РП |
| 11 | Оцифровано и включено в Национальную электронную библиотеку 10 книжных памятников Республики Мордовия | 01.01.2019 | 01.12.2019 | Баулина С.Н. Алямкина Н.В. Бакулина А.В. | Перечень книжных памятников Республики Мордовия, подлежащих оцифровке Пакеты заявочной документации в Минкультуры России Отчеты об оцифровке книжных памятников Республики Мордовия и размещении цифровых копий в Национальной электронной библиотеке | К |
| 11.1.1 | Определение перечня книжных памятников Республики Мордовия, подлежащих оцифровке с целью последующего размещения в Национальной электронной библиотеке | 01.01.2019 | 15.02.2019 | Бакулина А.В. Алямкина Н.В. | Перечень книжных памятников Республики Мордовия, подлежащих оцифровке с целью последующего размещения в Национальной электронной библиотеке | РП |
| 11.1 | Определен перечень книжных памятников Республики Мордовия, подлежащих оцифровке с целью последующего размещения в Национальной электронной библиотеке |  | 15.02.2019 | Бакулина А.В. Алямкина Н.В. | Перечень книжных памятников Республики Мордовия, подлежащих оцифровке с целью последующего размещения в Национальной электронной библиотеке, утвержденный Министром культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | РП |
| 11.2.1 | Оцифровка книжных памятников Республики Мордовия согласно перечня с целью последующего размещения в Национальной электронной библиотеке | 15.02.2019 | 31.10.2019 | Бакулина А.В. Алямкина Н.В. | Отчет об оцифровке книжных памятников Республики Мордовия | РП |
| 11.2 | Оцифровано 10 книжных памятников Республики Мордовия с целью последующего размещения в Национальной электронной библиотеке |  | 31.10.2019 |  | Отчет об оцифровке книжных памятников Республики Мордовия | РП |
| 11.3.1 | Формирование и направление заявок от ГБУК «Национальная библиотека имени А.С. Пушкина Республики Мордовия» в Минкультуры России с целью размещения цифровых копий книжных памятников Республики Мордовия в Национальной электронной библиотеке | 01.02.2019 | 01.12.2019 | Бакулина А.В. Алямкина Н.В. | Пакеты заявочной документации, информация из Минкультуры России о принятии заявок | РП |
| 11.3.2 | Размещение цифровых копий книжных памятников Республики Мордовия в Национальной электронной библиотеке | 01.02.2019 | 01.12.2019 | Бакулина А.В. Алямкина Н.В. | Отчеты о размещении цифровых копий в Национальной электронной библиотеке | РП |
| 11.3 | Размещены цифровые копии 10 книжных памятников Республики Мордовия в Национальной электронной библиотеке |  | 01.12.2019 | Баулина С.Н. Алямкина Н.В. Бакулина А.В. | Отчеты об оцифровке книжных памятников Республики Мордовия и размещении цифровых копий в Национальной электронной библиотеке | РП |
| 12 | Оцифровано и включено в Национальную электронную библиотеку 20 книжных памятников Республики Мордовия (нарастающим итогом) | 01.01.2020 | 01.12.2020 | Баулина С.Н. Алямкина Н.В. Бакулина А.В. | Перечень книжных памятников Республики Мордовия, подлежащих оцифровке Пакеты заявочной документации в Минкультуры России Отчеты об оцифровке книжных памятников Республики Мордовия и размещении цифровых копий в Национальной электронной библиотеке | РП |
| 12.1.1 | Определение перечня книжных памятников Республики Мордовия, подлежащих оцифровке с целью последующего размещения в Национальной электронной библиотеке | 01.01.2020 | 15.02.2020 | Бакулина А.В. Алямкина Н.В. | Перечень книжных памятников Республики Мордовия, подлежащих оцифровке с целью последующего размещения в Национальной электронной библиотеке | РП |
| 12.1 | Определен перечень книжных памятников Республики Мордовия, подлежащих оцифровке с целью последующего размещения в Национальной электронной библиотеке |  | 15.02.2020 | Бакулина А.В. Алямкина Н.В. | Перечень книжных памятников Республики Мордовия, подлежащих оцифровке с целью последующего размещения в Национальной электронной библиотеке, утвержденный Министром культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | РП |
| 12.2.1 | Оцифровка книжных памятников Республики Мордовия согласно перечня с целью последующего размещения в Национальной электронной библиотеке | 15.02.2020 | 31.10.2020 | Бакулина А.В. Алямкина Н.В. | Отчет об оцифровке книжных памятников Республики Мордовия | РП |
| 12.2 | Оцифровано 20 книжных памятников Республики Мордовия с целью последующего размещения в Национальной электронной библиотеке (нарастающим итогом) |  | 31.10.2020 |  | Отчет об оцифровке книжных памятников Республики Мордовия | РП |
| 12.3.1 | Формирование и направление заявок от ГБУК «Национальная библиотека имени А.С. Пушкина Республики Мордовия» в Минкультуры России с целью размещения цифровых копий книжных памятников Республики Мордовия в Национальной электронной библиотеке | 01.02.2020 | 01.12.2020 | Бакулина А.В. Алямкина Н.В. | Пакеты заявочной документации, информация из Минкультуры России о принятии заявок | РП |
| 12.3.2 | Размещение цифровых копий книжных памятников Республики Мордовия в Национальной электронной библиотеке | 01.02.2020 | 01.12.2020 | Бакулина А.В. Алямкина Н.В. | Отчеты о размещении цифровых копий в Национальной электронной библиотеке | РП |
| 12.3 | Размещены цифровые копии 20 (нарастающим итогом) книжных памятников Республики Мордовия в Национальной электронной библиотеке |  | 01.12.2020 | Баулина С.Н. Алямкина Н.В. Бакулина А.В. | Отчеты об оцифровке книжных памятников Республики Мордовия и размещении цифровых копий в Национальной электронной библиотеке | РП |
| 13 | Оцифровано и включено в Национальную электронную библиотеку 30 книжных памятников Республики Мордовия (нарастающим итогом) | 01.01.2021 | 01.12.2021 | Баулина С.Н. Алямкина Н.В. Бакулина А.В. | Перечень книжных памятников Республики Мордовия, подлежащих оцифровке Пакеты заявочной документации в Минкультуры России Отчеты об оцифровке книжных памятников Республики Мордовия и размещении цифровых копий в Национальной электронной библиотеке | РП |
| 13.1.1 | Определение перечня книжных памятников Республики Мордовия, подлежащих оцифровке с целью последующего размещения в Национальной электронной библиотеке | 01.01.2021 | 15.02.2021 | Бакулина А.В. Алямкина Н.В. | Перечень книжных памятников Республики Мордовия, подлежащих оцифровке с целью последующего размещения в Национальной электронной библиотеке | РП |
| 13.1 | Определен перечень книжных памятников Республики Мордовия, подлежащих оцифровке с целью последующего размещения в Национальной электронной библиотеке |  | 15.02.2021 | Бакулина А.В. Алямкина Н.В. | Перечень книжных памятников Республики Мордовия, подлежащих оцифровке с целью последующего размещения в Национальной электронной библиотеке, утвержденный Министром культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | РП |
| 13.2.1 | Оцифровка книжных памятников Республики Мордовия согласно перечня с целью последующего размещения в Национальной электронной библиотеке | 15.02.2021 | 31.10.2021 | Бакулина А.В. Алямкина Н.В. | Отчет об оцифровке книжных памятников Республики Мордовия | РП |
| 13.2 | Оцифровано 30 книжных памятников Республики Мордовия с целью последующего размещения в Национальной электронной библиотеке (нарастающим итогом) |  | 31.10.2021 |  | Отчет об оцифровке книжных памятников Республики Мордовия | РП |
| 13.3.1 | Формирование и направление заявок от ГБУК «Национальная библиотека имени А.С. Пушкина Республики Мордовия» в Минкультуры России с целью размещения цифровых копий книжных памятников Республики Мордовия в Национальной электронной библиотеке | 01.02.2021 | 01.12.2021 | Бакулина А.В. Алямкина Н.В. | Пакеты заявочной документации, информация из Минкультуры России о принятии заявок | РП |
| 13.3.2 | Размещение цифровых копий книжных памятников Республики Мордовия в Национальной электронной библиотеке | 01.02.2021 | 01.12.2021 | Бакулина А.В. Алямкина Н.В. | Отчеты о размещении цифровых копий в Национальной электронной библиотеке | РП |
| 13.3 | Размещены цифровые копии 30 (нарастающим итогом) книжных памятников Республики Мордовия в Национальной электронной библиотеке |  | 01.12.2021 | Баулина С.Н. Алямкина Н.В. Бакулина А.В. | Отчеты об оцифровке книжных памятников Республики Мордовия и размещении цифровых копий в Национальной электронной библиотеке | РП |

* К – куратор;

РП − руководитель регионального проекта

Дополнительные и обосновывающие материалы к паспорту регионального проекта «Цифровая культура»

Для обеспечения достижения целей, показателей и результатов регионального проекта «Цифровая культура» предусмотрен целевой показатель «Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз». Его выполнение предусматривает следующие темпы (в региональном разрезе на 2019-2024 годы):

| № п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель | Уровень контроля | Базовое значение | Период, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Цель (целевой показатель): Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз (тыс. чел.) (нарастающим итогом) | Глава Республики Мордовия | 142,50 | 01.01.2018 | 213,75 | 285,00 | 356,25 | 427,50 | 570,00 | 712,50 |