П А С П О Р Т

регионального проекта

«Создание условий для реализации творческого потенциала нации»

«Творческие люди»

1. Основные положения

| Наименование федерального проекта | «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» |
| --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | «Творческие люди» | Срок начала и окончания проекта | 1 января 2019 г. ( 31 декабря 2024 г. |
| Куратор регионального проекта | Г.А. Лотванова, Заместитель Председателя Правительства Республики Мордовия |
| Руководитель регионального проекта | А.М. Чушкин, Министр культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия |
| Администратор регионального проекта | С.Н. Баулина, Первый заместитель Министра культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия |
| Связь с государственными программами Республики Мордовия | Государственная программа Республики Мордовия «Развитие культуры и туризма» |

2. Цель и показатели регионального проекта

| Увеличение к 2024 году количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность, путем поддержки и реализации творческих инициатив. |
| --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | Значение | Дата |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (чел.) (нарастающим итогом) | основной | 0 | 1 января 2018 г. | 100 | 293 | 591 | 889 | 1 186 | 1 484 |
| 2. | Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.) (нарастающим итогом) | основной | 0 | 1 января 2018 г. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) (нарастающим итогом) | дополни-тельный | 0 | 1 января 2018 г. | 55 | 137 | 219 | 328 | 437 | 546 |
| 4. | Доля граждан Российской Федерации, удовлетворенных условиями для занятия творчеством в сфере культуры (%) (нарастающим итогом) | дополни-тельный | 0 | 1 января 2018 г. | 79,3 | 81,7 | 83,1 | 85,5 | 87,9 | 91,3 |

3. Задачи и результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Продвигать талантливую молодежь в сфере музыкального искусства, в том числе посредством создания национального молодежного симфонического оркестра (пп «г» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204) |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведен Фестиваль любительских творческих коллективов с вручением 120 грантов лучшим коллективам (нарастающим итогом). Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): За период с 2019 по 2024 гг. проведены Фестивали любительских творческих коллективов с вручением 120 грантов лучшим коллективам (по 20 грантов ежегодно). Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024 г. |
| 1.1 | Поддержано направление 1 заявки от любительских творческих коллективов Республики Мордовия для участия в Фестивале любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам | 01.12.2020 | В период 2019–2024 гг. от Республики Мордовия направлено 5 заявок для участия в Фестивале любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам. |
| 1.2 | Поддержано направление 2 заявок от любительских творческих коллективов Республики Мордовия для участия в Фестивале любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам (нарастающим итогом) | 01.12.2021 |  |
| 1.3 | Поддержано направление 3 заявок от любительских творческих коллективов Республики Мордовия для участия в Фестивале любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам (нарастающим итогом) | 01.12.2022 |  |
| 1.4 | Поддержано направление 4 заявок от любительских творческих коллективов Республики Мордовия для участия в Фестивале любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам (нарастающим итогом) | 01.12.2023 |  |
| 1.5 | Поддержано направление 5 заявок от любительских творческих коллективов Республики Мордовия для участия в Фестивале любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам (нарастающим итогом) | 01.12.2024 |  |
| 2 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведено не менее 30 фестивалей детского творчества всех жанров (нарастающим итогом). Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): За период с 2019 по 2024 гг. проведены 30 фестивалей детского творчества всех жанров (5 фестивалей ежегодно). Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024 г. |
| 2.1 | Проведено 4 фестиваля-конкурса детского творчества всех жанров | 01.12.2019 | К 2024 году за счет средств Республики Мордовия будет проведено не менее 24 фестивалей-конкурсов (не менее 4 фестивалей-конкурсов ежегодно) для детей всех жанров для выявления и поддержки талантливых детей. |
| 2.2 | Проведено 8 фестивалей-конкурсов детского творчества всех жанров (нарастающим итогом) | 01.12.2020 |  |
| 2.3 | Проведено 12 фестивалей-конкурсов детского творчества всех жанров (нарастающим итогом) | 01.12.2021 |  |
| 2.4 | Проведено 16 фестивалей-конкурсов детского творчества всех жанров (нарастающим итогом) | 01.12.2022 |  |
| 2.5 | Проведено 20 фестивалей-конкурсов детского творчества всех жанров (нарастающим итогом) | 01.12.2023 |  |
| 2.6 | Проведено 24 фестиваля-конкурса детского творчества всех жанров (нарастающим итогом) | 01.12.2024 |  |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Подготовить кадры для отрасли культуры (пп «з» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204) |
| 3 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышена квалификация 200 000 творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) на базе 15 Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): За период с 2019 по 2021 гг. на базе 15 творческих вузов – Российской академии музыки имени Гнесиных, Российского института театрального искусства - ГИТИС, Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова, Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой, Московской государственной академии хореографии, Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова, Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина, Дальневосточного и Красноярского государственных институтов искусств, Санкт-Петербургского, Краснодарского, Московского, Кемеровского, Челябинского, Пермского государственных институтов культуры будут созданы 15 Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (7 в 2019 году и по 4 Центра в 2020 и 2021 гг. соответственно), оснащенных современным оборудованием. Центрами будут разработаны и реализованы инновационные программы дополнительного профессионального образования по всем специальностям и направлениям подготовки в области искусств и культуры, в том числе в области современного менеджмента с использованием дистанционных технологий, стажировочных площадок с приглашением деятелей культуры, ведущих специалистов отрасли. С 2019 по 2024 гг. повышение квалификации пройдут 200 000 работников культуры (14 000 в 2019 году, 26 000 в 2020 году и далее по 40 000 ежегодно) или 24% работников отрасли культуры (справочно: по состоянию на 01.01.2018 численность работников учреждений сферы культуры составляет 831 219 человек, в том числе основной персонал – 555 390 человек). Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024 г. |
| 3.1 | Повышена квалификация 100 творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | 01.12.2019 | В период с 2019 по 2024 гг. на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры прошли повышение квалификации 1 484 работников отрасли культуры Республики Мордовия (нарастающим итогом). |
| 3.2 | Повышена квалификация 293 творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) | 01.12.2020 |  |
| 3.3 | Повышена квалификация 591 творческого и управленческого кадра в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) | 01.12.2021 |  |
| 3.4 | Повышена квалификация 889 творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) | 01.12.2022 |  |
| 3.5 | Повышена квалификация 1 186 творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) | 01.12.2023 |  |
| 3.6 | Повышена квалификация 1 484 творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) | 01.12.2024 |  |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечить поддержку добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации (пп «к» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204) |
| 4 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведена программа «Волонтеры культуры» (ежегодно). Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Для работы в организациях культуры, на массовых мероприятиях и обеспечения работы с целью сохранения культурного наследия в 2019 году создана и введена в эксплуатацию база данных «Волонтеры в культуре». С 2020 по 2024 гг. в рамках международного лагеря на ежегодной основе будут реализованы образовательные программы для волонтеров по направлениям работы в сфере культуры и оказания содействия специалистам на объектах культурного наследия. За период с 2020 по 2024 гг. в программе «Волонтеры культуры», направленной на поддержку добровольческого движения, в том числе волонтерских проектов, примут участие 100 000 волонтеров, будет сформирован социальный институт добровольчества в сфере сохранения культурного наследия в масштабах страны, а также отработаны альтернативные механизмы вовлечения в культурный и хозяйственный обороты объектов культурного наследия. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 30.12.2024 г. |
| 4.1 | Привлечено 55 волонтеров Республики Мордовия для участия в программе «Волонтеры культуры», направленной на поддержку добровольческого движения | 30.12.2019 | За период с 2019 по 2024 гг. в программе «Волонтеры культуры», направленной на поддержку добровольческого движения, в том числе волонтерских проектов, примут участие 500 волонтеров Республики Мордовия. |
| 4.2 | Привлечено 137 волонтеров Республики Мордовия для участия в программе «Волонтеры культуры», направленной на поддержку добровольческого движения (нарастающим итогом) | 30.12.2020 |  |
| 4.3 | Привлечено 219 волонтеров Республики Мордовия для участия в программе «Волонтеры культуры», направленной на поддержку добровольческого движения (нарастающим итогом) | 30.12.2021 |  |
| 4.4 | Привлечено 328 волонтеров Республики Мордовия для участия в программе «Волонтеры культуры», направленной на поддержку добровольческого движения (нарастающим итогом) | 30.12.2022 |  |
| 4.5 | Привлечено 437 волонтеров Республики Мордовия для участия в программе «Волонтеры культуры», направленной на поддержку добровольческого движения (нарастающим итогом) | 30.12.2023 |  |
| 4.6 | Привлечено 546 волонтеров Республики Мордовия для участия в программе «Волонтеры культуры», направленной на поддержку добровольческого движения (нарастающим итогом) | 30.12.2024 |  |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создать условия для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации (пп «а» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204) |
| 5 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализовано 600 творческих проектов некоммерческих организаций, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом). Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В период с 2019 по 2024 гг. некоммерческим организациям выделено не более 600 субсидий (по 100 субсидий ежегодно) на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства. Субсидии будут выделяться в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2018 № 741 «Об утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на реализацию творческих проектов в сфере музыкального, театрального, изобразительного искусства и народного творчества и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» и приказом от 13.08.2018 № 1445 «Об утверждении порядка конкурсного отбора некоммерческих организаций в целях предоставления субсидий из федерального бюджета на реализацию творческих проектов в сфере музыкального, театрального, изобразительного искусства и народного творчества, а также перечня расходов, связанных с предоставлением указанной субсидии». Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024 г. |
| 5.1 | Поддержано направление 1 заявки от некоммерческих организаций Республики Мордовия на получение грантов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел | 01.12.2019 | В период с 2019 по 2024 гг. организовано направление 6 заявок от некоммерческих организаций Республики Мордовия на получение грантов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом). |
| 5.2 | Поддержано направление 2 заявок от некоммерческих организаций Республики Мордовия на получение грантов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом) | 01.12.2020 |  |
| 5.3 | Поддержано направление 3 заявок от некоммерческих организаций Республики Мордовия на получение грантов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом) | 01.12.2021 |  |
| 5.4 | Поддержано направление 4 заявок от некоммерческих организаций Республики Мордовия на получение грантов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом) | 01.12.2022 |  |
| 5.5 | Поддержано направление 5 заявок от некоммерческих организаций Республики Мордовия на получение грантов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом) | 01.12.2023 |  |
| 5.6 | Поддержано направление 6 заявок от некоммерческих организаций Республики Мордовия на получение грантов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом) | 01.12.2024 |  |
| 6 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализовано 60 всероссийских и международных творческих проектов некоммерческих организаций в области музыкального, театрального и изобразительного искусства (нарастающим итогом). Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В период с 2019 по 2024 гг. некоммерческим организациям выделено 60 субсидий (по 10 субсидий ежегодно) на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства. Субсидии будут выделяться в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2018 № 741 «Об утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на реализацию творческих проектов в сфере музыкального, театрального, изобразительного искусства и народного творчества и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» и приказом от 13.08.2018 № 1445 «Об утверждении порядка конкурсного отбора некоммерческих организаций в целях предоставления субсидий из федерального бюджета на реализацию творческих проектов в сфере музыкального, театрального, изобразительного искусства и народного творчества, а также перечня расходов, связанных с предоставлением указанной субсидии». Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024 г. |
| 6.1 | Поддержано направление 1 заявки от некоммерческих организаций Республики Мордовия на получение субсидий на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства | 01.12.2019 | В период с 2019 по 2024 гг. организовано направление 6 заявок от некоммерческих организаций на получение грантов для реализации всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства (нарастающим итогом). |
| 6.2 | Поддержано направление 2 заявок от некоммерческих организаций Республики Мордовия на получение субсидий на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства (нарастающим итогом) | 01.12.2020 |  |
| 6.3 | Поддержано направление 3 заявок от некоммерческих организаций Республики Мордовия на получение субсидий на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства (нарастающим итогом) | 01.12.2021 |  |
| 6.4 | Поддержано направление 4 заявок от некоммерческих организаций Республики Мордовия на получение субсидий на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства (нарастающим итогом) | 01.12.2022 |  |
| 6.5 | Поддержано направление 5 заявок от некоммерческих организаций Республики Мордовия на получение субсидий на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства (нарастающим итогом) | 01.12.2023 |  |
| 6.6 | Поддержано направление 6 заявок от некоммерческих организаций Республики Мордовия на получение субсидий на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства (нарастающим итогом) | 01.12.2024 |  |
| 7 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведено 48 выставочных проектов федеральных и региональных музеев в субъектах Российской Федерации (нарастающим итогом). Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В период с 2019 по 2024 гг. будут проведены 48 выставок федеральных и региональных музеев (по 8 выставочных проектов ежегодно) в субъектах Российской Федерации. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024 г. |
| 7.1 | Поддержано направление заявки на проведение 1 выставочного проекта федеральных и региональных музеев в Республике Мордовия | 01.12.2020 | В период с 2020 по 2024 гг. поддержано направление заявок на проведение 5 выставочных проектов федеральных и региональных музеев в Республике Мордовия, которые позволят привлечь разновозрастную аудиторию к познанию и восприятию национальных культурных достижений страны. |
| 7.2 | Поддержано направление заявки на проведение 2 выставочных проектов федеральных и региональных музеев в Республике Мордовия (нарастающим итогом) | 01.12.2021 |  |
| 7.3 | Поддержано направление заявки на проведение 3 выставочных проектов федеральных и региональных музеев в Республике Мордовия (нарастающим итогом) | 01.12.2022 |  |
| 7.4 | Поддержано направление заявки на проведение 4 выставочных проектов федеральных и региональных музеев в Республике Мордовия (нарастающим итогом) | 01.12.2023 |  |
| 7.5 | Поддержано направление заявки на проведение 5 выставочных проектов федеральных и региональных музеев в Республике Мордовия (нарастающим итогом) | 01.12.2024 |  |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): проведен Фестиваль любительских творческих коллективов с вручением 120 грантов лучшим коллективам (нарастающим итогом) |
| 1.1. | Поддержано направление 6 заявок от любительских творческих коллективов Республики Мордовия для участия в Фестивале любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам (нарастающим итогом) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1. | бюджет Республики Мордовия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): проведено не менее 30 фестивалей детского творчества всех жанров (нарастающим итогом) |
| 2.1. | Проведены 24 фестиваля детского творчества всех жанров (нарастающим итогом) | 0,10 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 2,10 |
| 2.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч.: | 0,10 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 2,10 |
| 2.1.3.1. | бюджет Республики Мордовия | 0,10 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 2,10 |
| 2.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): повышена квалификация 200 000 творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) на базе 15 Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры |
| 3.1. | Повышена квалификация 357 творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3. | консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3.1. | бюджет Республики Мордовия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): проведена программа «Волонтеры культуры» (ежегодно) |
| 4.1. | Привлечено 546 волонтеров Республики Мордовия для участия в программе «Волонтеры культуры», направленной на поддержку добровольческого движения (нарастающим итогом) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3. | консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.1. | бюджет Республики Мордовия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): реализовано 600 творческих проектов некоммерческих организаций, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом) |
| 5.1. | Поддержано направление 6 заявок от НКО Республики Мордовия на получение грантов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.3. | консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.3.1. | бюджет Республики Мордовия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): реализовано 60 всероссийских и международных творческих проектов некоммерческих организаций в области музыкального, театрального и изобразительного искусства (нарастающим итогом) |
| 6.1. | Поддержано направление 6 заявок от некоммерческих организаций Республики Мордовия на получение субсидий на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства (нарастающим итогом) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.3. | консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.3.1. | бюджет Республики Мордовия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): проведено 48 выставочных проектов федеральных и региональных музеев в субъектах Российской Федерации (нарастающим итогом) |
| 7.1. | Поддержано направление заявки на проведение 5 выставочных проектов федеральных и региональных музеев в Республике Мордовия (нарастающим итогом) | 0,00 | 0,95 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,95 |
| 7.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.3. | консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч.: | 0,00 | 0,95 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,95 |
| 7.1.3.1 | бюджет Республики Мордовия | 0,00 | 0,95 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,95 |
| 7.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | 0,10 | 1,35 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 7,05 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч.: | 0,10 | 1,35 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 7,05 |
| бюджет Республики Мордовия | 0,10 | 1,35 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 7,05 |
| межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель регионального проекта | А.М. Чушкин | Министр культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | Г.А. Лотванова, Заместитель Председателя Правительства Республики Мордовия | 20 |
| 2. | Администратор регионального проекта | С.Н. Баулина | Первый заместитель Министра культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | А.М. Чушкин, Министр культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | 40 |
| Общие организационные мероприятия по проекту |
| 3 | Обеспечение координации реализации мероприятий регионального проекта; мониторинг за ходом реализации мероприятий в рамках регионального проекта; подготовка документов для проведения рабочих совещаний по вопросам реализации мероприятий в рамках регионального проекта | Ю.А. Елисеева | Начальник отдела проектов и программ в сфере культуры Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | С.Н. Баулина, Первый заместитель Министра культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | 40 |
| 4 | Разработка нормативно-правовых актов, регулирующих процедуры реализации мероприятий в рамках регионального проекта; подготовка и заключение соглашений с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении субсидий на реализацию мероприятий в рамках регионального проекта | А.А. Лукьянов | Начальник отдела правовой и кадровой работы Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | А.М. Чушкин, Министр культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | 30 |
| 5 | Координация общих вопросов финансового обеспечения реализации мероприятий в рамках регионального проекта | Е.Н. Чембаева | Начальник планово-экономического отдела Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | А.М. Чушкин, Министр культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | 20 |
| 6 | Координация общих вопросов финансового обеспечения реализации мероприятий в рамках регионального проекта | В.М. Деревянкина | Начальник отдела учета и отчетности Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | А.М. Чушкин, Министр культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | 20 |
| Поддержано направление 5 заявок от любительских творческих коллективов Республики Мордовия для участия в Фестивале любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам (нарастающим итогом) |
| 7. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | С.Н. Баулина | Первый заместитель Министра культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | А.М. Чушкин, Министр культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | 20 |
| 8. | Участник регионального проекта | Е.В. Налейкина | Консультант отдела проектов и программ в сфере культуры Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | Ю.А. Елисеева, начальник отдела проектов и программ в сфере культуры Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | 20 |
| 9. | Участник регионального проекта | С.В. Чиндина | Директор ГБУК «Республиканский Дом народного творчества» | А.М. Чушкин, Министр культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | 20 |
| Проведены 24 фестиваля детского творчества всех жанров |
| 10. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Н.В. Бычков | Заместитель Министра культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | А.М. Чушкин, Министр культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | 20 |
| 11. | Участник регионального проекта | Л.П. Сперанская | Заведующий отделом повышения квалификации работников культуры ГБУК «Национальная библиотека имени А.С. Пушкина Республики Мордовия» | Н.В. Бычков, Заместитель Министра культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | 30 |
| Повышена квалификация 1 484 творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры |
| 12. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Н.В. Бычков | Заместитель Министра культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | А.М. Чушкин, Министр культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | 20 |
| 13. | Участник регионального проекта | И.В. Гуменчук | Заместитель начальника отдела правовой и кадровой работы Министерства культуры, национальной политикима и архивного дела Республики Мордовия | А.А. Лукьянов, начальник отдела правовой и кадровой работы Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | 20 |
| 14. | Участник регионального проекта | Л.П. Сперанская | Заведующий отделом повышения квалификации работников культуры ГБУК «Национальная библиотека имени А.С. Пушкина Республики Мордовия» | Н.В. Бычков, Заместитель Министра культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | 30 |
| Привлечено 546 волонтеров Республики Мордовия для участия в программе «Волонтеры культуры», направленной на поддержку добровольческого движения |
| 15. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | А.И. Карьгин | Первый заместитель Министра культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | А.М. Чушкин, Министр культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | 20 |
| 16. | Участник регионального проекта | А.Г. Мельников | Начальник отдела государственной охраны объектов культурного наследия Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | С.Н. Баулина, Первый заместитель Министра культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | 30 |
| Поддержано направление 6 заявок от некоммерческих организаций Республики Мордовия на получение грантов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел |
| 17. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | А.И. Карьгин | Первый заместитель Министра культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | А.М. Чушкин, Министр культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | 20 |
| 18. | Участник регионального проекта | А.М. Кочеваткин | Начальник отдела по вопросам межнациональных отношений Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | А.И. Карьгин, Первый заместитель Министра культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | 30 |
| 19. | Участник регионального проекта | Р.И. Акашкина | Исполнительный директор некоммерческой ассоциации «Поволжский центр культур финно-угорских народов» | А.М. Чушкин, Министр культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | 30 |
| Поддержано направление 6 заявок от некоммерческих организаций Республики Мордовия на получение субсидий на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства |
| 20. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | С.Н. Баулина | Первый заместитель Министра культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | А.М. Чушкин, Министр культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | 20 |
| 21. | Участник регионального проекта | И.С. Кошина | Заместитель начальника отдела проектов и программ в сфере культуры Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | Ю.А. Елисеева, начальник отдела проектов и программ в сфере культуры Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | 30 |
| Поддержано направление заявки на проведение 5 выставочных проектов федеральных и региональных музеев в Республике Мордовия |
| 22. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | С.Н. Баулина | Первый заместитель Министра культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | А.М. Чушкин, Министр культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | 20 |
| 23. | Участник регионального проекта | Н.В. Алямкина | Консультант отдела библиотечной и музейной работы Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | С.А. Шапорова, начальник отдела библиотечной и музейной работы Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | 20 |

## 6. Дополнительная информация

Региональный проект «Творческие люди» направлен на поддержку творческих инициатив, способствующих самореализации населения Республики Мордовия, в первую очередь талантливых детей и молодежи. Задачей проекта также является выравнивание условий доступности для жителей всех муниципальных образований республики к лучшим образцам музыкального, театрального, хореографического и изобразительного искусства, народного творчества.

Будут обеспечены условия для творческой самореализации граждан Республики Мордовия путем участия в конкурсах с целью грантовой поддержки фестивалей любительских (самодеятельных) коллективов, что позволит популяризировать народное творчество и фольклор, художественные народные промыслы и ремесла Мордовии и в итоге повысит рост участников самодеятельных коллективов.

Для развития творческих способностей детей Республики Мордовия к 2024 году планируется проведение 24 фестивалей детского творчества всех жанров для выявления и поддержки талантливых детей.

Будет оказана поддержка гражданским культурным инициативам в формате грантов НКО Республики Мордовия, которые являются создателями собственных творческих мастерских, культурных центров, музеев. Субсидиями будет поддержано проведение творческих лабораторий, конкурсов, фестивалей, выставок народного творчества и современного искусства.

В целях обеспечения организаций отрасли культуры Республики Мордовия высокопрофессиональными кадрами 1 484 работника (нарастающим итогом) смогут пройти повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, созданных на базе  творческих вузов Российской Федерации.

Планируется привлечь не менее 546 волонтеров Республики Мордовия для участия в программе «Волонтеры культуры», направленной на поддержку добровольческого движения.

Важной задачей является создание условий доступности населения к лучшим образцам отечественной и зарубежной культуры. Планируется провести 5 выставок ведущих федеральных и региональных музеев в Республике Мордовия.

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта

«Творческие люди»

П Л А Н

мероприятий по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1 | Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на получение грантов 1 любительского творческого коллективв (нарастающим итогом) | 01.02.2020 | 25.12.2020 | Налейкина Е.В. Чиндина С.В. | Пакеты заявочной документации | К |
| 1.1.1 | Создание рабочей группы по реализации мероприятия | 01.02.2020 | 10.02.2020 | Чиндина С.В. | Приказ ГБУК «Республиканский Дом народного творчества» | РП |
| 1.1 | Создана рабочая группа по реализации мероприятия |  | 10.02.2020 | Чиндина С.В. | Приказ ГБУК «Республиканский Дом народного творчества» | РП |
| 1.2.1. | Формирование пакета заявочной документации | 18.02.2020 | 30.05.2020 | Чиндина С.В. | Пакет документации, портфолио участников | РП |
| 1.2 | Сформирован пакет заявочной документации |  | 30.05.2020 | Налейкина Е.В. Чиндина С.В. | Пакет документации, портфолио участников | РП |
| 1.3.1 | Направление заявки для участия в конкурсе на получение грантов 2 любительских творческих коллективов (нарастающим итогом) | 01.06.2020 | 29.11.2020 | Налейкина Е.В. Чиндина С.В. | Пакет документации, портфолио участников | РП |
| 1.3 | Направлена заявка для участия в конкурсе на получение гранта 1 любительского творческого коллектива |  | 29.11.2020 | Налейкина Е.В. Чиндина С.В. | Пакет документации, портфолио участников | РП |
| 2 | Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на получение грантов 2 любительских творческих коллективов (нарастающим итогом) | 01.02.2021 | 25.12.2021 | Налейкина Е.В. Чиндина С.В. | Пакеты заявочной документации | К |
| 2.1.1 | Создание рабочей группы по реализации мероприятия | 01.02.2021 | 10.02.2021 | Чиндина С.В. | Приказ ГБУК «Республиканский Дом народного творчества» | РП |
| 2.1 | Создана рабочая группа по реализации мероприятия |  | 10.02.2021 | Чиндина С.В. | Приказ ГБУК «Республиканский Дом народного творчества» | РП |
| 2.2.1 | Формирование пакета заявочной документации | 18.02.2021 | 30.05.2021 | Чиндина С.В. | Пакет документации, портфолио участников | РП |
| 2.2 | Сформирован пакет заявочной документации |  | 30.05.2021 | Налейкина Е.В. Чиндина С.В. | Пакет документации, портфолио участников | РП |
| 2.3.1 | Направление заявки для участия в конкурсе на получение грантов 2 любительских творческих коллективов (нарастающим итогом) | 01.06.2021 | 29.11.2021 | Налейкина Е.В. Чиндина С.В. | Пакет документации, портфолио участников | РП |
| 2.3 | Направлена заявка на получение гранта 2 любительских творческих коллективов (нарастающим итогом) |  | 29.11.2021 | Налейкина Е.В. Чиндина С.В. | Пакет документации, портфолио участников | РП |
| 3 | Проведен республиканский фестиваль- конкурс инструментального исполнительства «Юный виртуоз» | 01.02.2019 | 02.03.2019 | Бычков Н.В. Сперанская Л.П. | Доклад по итогам республиканского фестиваля конкурса. В 2019 году в фестивале – конкурсе примут участие не менее 130 детей | РП |
| 3.1.1 | Создание организационного комитета по подготовке и проведению республиканского фестиваля-конкурса инструментального исполнительства «Юный виртуоз» | 01.02.2019 | 10.02.2019 | Бычков Н.В. Сперанская Л.П. | Приказ о создании оргкомитета | РП |
| 3.1.2 | Формирование списка участников фестиваля-конкурса | 20.02.2019 | 25.02.2019 | Бычков Н.В. Сперанская Л.П. | Список участников | РП |
| 3.1 | Проведен республиканский фестиваль-конкурс инструментального исполнительства «Юный виртуоз» |  | 02.03.2019 | Бычков Н.В. Сперанская Л.П. | Справка - отчет по итогам проведения республиканского фестиваля - конкурса | РП |
| 4 | Проведен республиканский фестиваль- конкурс юных вокалистов «Звонкие голоса» | 01.03.2019 | 22.03.2019 | Бычков Н.В. Сперанская Л.П. | Доклад по итогам республиканского фестиваля конкурса. В 2019 году в фестивале – конкурсе примут участие не менее 250 детей | РП |
| 4.1.1 | Создание оргкомитета по подготовке и проведению республиканского конкурса юных вокалистов «Звонкие голоса» | 01.03.2019 | 03.03.2019 | Бычков Н.В. Сперанская Л.П. | Приказ о создании оргкомитета | РП |
| 4.1.2 | Формирование списка участников конкурса | 15.03.2019 | 18.03.2019 | Сперанская Л.П. | Список участников | РП |
| 4.1 | Проведен республиканский конкурс юных вокалистов «Звонкие голоса» |  | 22.03.2019 | Бычков Н.В. Сперанская Л.П. | Справка-отчет по итогам проведения республиканского конкурса | РП |
| 5 | Проведен республиканский фестиваль- конкурс детского художественного творчества «Вастома» («Встреча») | 28.03.2019 | 13.04.2019 | Бычков Н.В. Сперанская Л.П. | Доклад по итогам республиканского фестиваля конкурса. В 2019 году в фестивале – конкурсе примут участие не менее 200 детей | РП |
| 5.1.1 | Создание оргкомитета по подготовке и проведению республиканского конкурса детского художественного творчества «Вастома» | 28.03.2019 | 30.03.2019 | Бычков Н.В. Сперанская Л.П | Приказ о создании оргкомитета | РП |
| 5.1.2 | Формирование списка участников конкурса | 08.04.2019 | 10.04.2019 | Сперанская Л.П. | Список участников | РП |
| 5.1 | Проведен республиканский конкурс детского художественного творчества «Вастома» |  | 13.04.2019 | Бычков Н.В. Сперанская Л.П. | Справка-отчет по итогам проведения республиканского конкурса | РП |
| 6 | Проведен республиканский фестиваль-конкурс композиции и декоративно-прикладного искусства «Радость творчества» | 01.10.2019 | 24.11.2019 | Бычков Н.В. Сперанская Л.П. | Доклад по итогам республиканского фестиваля конкурса. В 2019 году в фестивале – конкурсе примут участие не менее 75 детей | РП |
| 6.1.1 | Создание организационного комитета по подготовке и проведению республиканского конкурса композиции декоративно-прикладного искусства «Радость творчества» | 01.10.2019 | 05.10.2019 | Бычков Н.В. Сперанская Л.П. | Приказ о создании оргкомитета | РП |
| 6.1.2 | Формирование списка участников конкурса | 10.11.2019 | 24.11.2019 | Сперанская Л.П. | Список участников | РП |
| 6.1 | Проведен республиканский конкурс композиции декоративно-прикладного искусства «Радость творчества» |  | 24.11.2019 | Бычков Н.В. Сперанская Л.П. | Справка- отчет по итогам проведения республиканского конкурса | РП |
| 7 | Проведено 2 республиканских фестиваля-конкурса инструментального исполнительства «Юный виртуоз» (нарастающим итогом) | 01.02.2020 | 02.03.2020 | Бычков Н.В. Сперанская Л.П. | Доклад по итогам республиканского фестиваля конкурса. За данный период в фестивале – конкурсе примут участие не менее 260 детей | РП |
| 7.1.1 | Создание организационного комитета по подготовке и проведению республиканского конкурса инструментального исполнительства «Юный виртуоз» | 01.02.2020 | 10.02.2020 | Бычков Н.В. Сперанская Л.П. | Приказ о создании оргкомитета | РП |
| 7.1.2 | Формирование списка участников конкурса | 20.02.2020 | 25.02.2020 | Бычков Н.В. Сперанская Л.П. | Список участников | РП |
| 7.1 | Проведено 2 Межрегиональных конкурса инструментального исполнительства, музыкально-теоретических дисциплин «Юный виртуоз» (нарастающим итогом) |  | 02.03.2020 | Бычков Н.В. Сперанская Л.П. | Справка-отчет по итогам проведения республиканского конкурса | РП |
| 8 | Проведено 2 республиканских фестиваля-конкурса юных вокалистов «Звонкие голоса» (нарастающим итогом) | 01.03.2020 | 22.03.2020 | Бычков Н.В. Сперанская Л.П. | Доклад по итогам республиканского фестиваля конкурса. За данный период в фестивале – конкурсе примут участие не менее 500 детей | РП |
| 8.2.1 | Создание оргкомитета по подготовке и проведению республиканского фестиваля-конкурса юных вокалистов «Звонкие голоса» | 01.03.2020 | 03.03.2020 | Бычков Н.В. Сперанская Л.П. | Приказ о создании оргкомитета | РП |
| 8.2.2 | Формирование списка участников фестиваля-конкурса | 15.03.2020 | 18.03.2020 | Сперанская Л.П. | Список участников | РП |
| 8.1 | Проведено 2 республиканских фестиваля-конкурса юных вокалистов «Звонкие голоса» (нарастающим итогом) |  | 22.03.2020 | Бычков Н.В. Сперанская Л.П. | Справка-отчет по итогам проведения республиканского конкурса | РП |
| 9 | Проведено 2 республиканских фестиваля-конкурса инструментальных ансамблей и оркестров «Вастома» (нарастающим итогом) | 28.03.2020 | 13.04.2020 | Бычков Н.В. Сперанская Л.П. | Доклад по итогам республиканского фестиваля конкурса. За данный период в фестивале – конкурсе примут участие не менее 400 детей | РП |
| 9.1.1 | Создание оргкомитета по подготовке и проведению республиканского конкурса детского художественного творчества «Вастома» | 28.03.2020 | 30.03.2020 | Бычков Н.В. Сперанская Л.П | Приказ о создании оргкомитета | РП |
| 9.1.2 | Формирование списка участников конкурса | 08.04.2020 | 10.04.2020 | Сперанская Л.П. | Список участников | РП |
| 9.1 | Проведено 2 республиканских конкурса детского художественного творчества «Вастома» (нарастающим итогом) |  | 13.04.2020 | Бычков Н.В. Сперанская Л.П. | Справка- отчет по итогам проведения республиканского конкурса | РП |
| 10 | Проведено 2 республиканских фестиваля-конкурса композиции декоративно-прикладного искусства «Радость творчества» (нарастающим итогом) | 01.10.2020 | 01.12.2020 | Бычков Н.В. Сперанская Л.П. | Доклад по итогам республиканского фестиваля конкурса. За данный период в фестивале – конкурсе примут участие не менее 150 детей | РП |
| 10.1.1 | Создание организационного комитета по подготовке и проведению республиканского конкурса композиции декоративно-прикладного искусства «Радость творчества» | 01.10.2020 | 05.10.2020 | Бычков Н.В. Сперанская Л.П. | Приказ о создании оргкомитета | РП |
| 10.1.2 | Формирование списка участников конкурса | 10.11.2020 | 15.11.2020 | Сперанская Л.П. | Список участников | РП |
| 10.1 | Проведено 2 республиканских конкурса композиции декоративно-прикладного искусства «Радость творчества» (нарастающим итогом) |  | 24.11.2020 | Бычков Н.В. Сперанская Л.П. | Справка- отчет по итогам проведения республиканского конкурса | РП |
| 11 | Проведено 3 Межрегиональных фестиваля-конкурса инструментального исполнительства «Юный виртуоз» (нарастающим итогом) | 01.02.2021 | 05.03.2021 | Бычков Н.В. Сперанская Л.П. | Доклад по итогам республиканского фестиваля конкурса. За данный период в фестивале – конкурсе примут участие не менее 390 детей | РП |
| 11.1.1 | Создание организационного комитета по подготовке и проведению Межрегионального конкурса инструментального исполнительства, «Юный виртуоз» | 01.02.2021 | 10.02.2021 | Бычков Н.В. Сперанская Л.П. | Приказ о создании оргкомитета | РП |
| 11.1.2 | Формирование списка участников конкурса | 20.02.2021 | 25.02.2021 | Бычков Н.В. Сперанская Л.П. | Список участников | РП |
| 11.1 | Проведено 3 Межрегиональных конкурса инструментального исполнительства «Юный виртуоз» (нарастающим итогом) |  | 02.03.2021 | Бычков Н.В. Сперанская Л.П. | Справка –отчет по итогам проведения республиканского конкурса | РП |
| 12 | Проведено 3 республиканских фестиваля-конкурса юных вокалистов «Звонкие голоса» (нарастающим итогом) | 01.03.2021 | 25.03.2021 | Бычков Н.В. Сперанская Л.П. | Доклад по итогам республиканского фестиваля конкурса. За данный период в фестивале – конкурсе примут участие не менее 750 детей | РП |
| 12.1.1 | Создание оргкомитета по подготовке и проведению республиканского конкурса юных вокалистов «Звонкие голоса» | 01.03.2021 | 03.03.2021 | Бычков Н.В. Сперанская Л.П. | Приказ о создании оргкомитета | РП |
| 12.1.2 | Формирование списка участников конкурса | 15.03.2021 | 18.03.2021 | Сперанская Л.П. | Список участников | РП |
| 12.1 | Проведено 3 республиканского конкурса юных вокалистов «Звонкие голоса» (нарастающим итогом) |  | 22.03.2021 | Бычков Н.В. Сперанская Л.П. | Справка- отчет по итогам проведения республиканского конкурса | РП |
| 13 | Проведено 3 республиканских фестиваля-конкурса инструментальных ансамблей и оркестров «Вастома» (нарастающим итогом) | 28.03.2021 | 15.04.2021 | Бычков Н.В. Сперанская Л.П. | Доклад по итогам республиканского фестиваля конкурса. За данный период в фестивале – конкурсе примут участие не менее 600 детей | РП |
| 13.1.1 | Создание оргкомитета по подготовке и проведению республиканского конкурса детского художественного творчества «Вастома» | 28.03.2021 | 30.03.2021 | Бычков Н.В. Сперанская Л.П | Приказ о создании оргкомитета | РП |
| 13.1.2 | Формирование списка участников конкурса | 08.04.2021 | 10.04.2021 | Сперанская Л.П. | Список участников | РП |
| 13.1 | Проведено 3 республиканских конкурса детского художественного творчества «Вастома» (нарастающим итогом) |  | 13.04.2021 | Бычков Н.В. Сперанская Л.П. | Справка- отчет по итогам проведения республиканского конкурса | РП |
| 14 | Проведено 3 республиканских фестиваля-конкурса композиции декоративно-прикладного искусства «Радость творчества» (нарастающим итогом) | 01.10.2021 | 01.12.2021 | Бычков Н.В. Сперанская Л.П. | Доклад по итогам республиканского фестиваля конкурса. За данный период в фестивале – конкурсе примут участие не менее 225 детей | РП |
| 14.1.1 | Создание организационного комитета по подготовке и проведению республиканского конкурса композиции декоративно-прикладного искусства «Радость творчества» | 01.10.2021 | 05.10.2021 | Бычков Н.В. Сперанская Л.П. | Приказ о создании оргкомитета | РП |
| 14.1.2 | Формирование списка участников конкурса | 10.11.2021 | 15.11.2021 | Сперанская Л.П. | Список участников | РП |
| 14.1 | Проведено 3 республиканских конкурса композиции декоративно-прикладного искусства «Радость творчества» (нарастающим итогом) |  | 24.11.2021 | Бычков Н.В. Сперанская Л.П. | Справка- отчет по итогам проведения республиканского конкурса | РП |
| 15 | Повышена квалификация 100 творческих и управленческих кадров в сфере культуры | 01.01.2019 | 01.12.2019 | Бычков Н.В. | Отчет, общее описание проводимого обучения: направление обучения, формат, целевая аудитория | К |
| 15.1.1 | Составление списка сотрудников учреждений культуры для повышения квалификации и переподготовки кадров на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры. | 01.01.2019 | 10.02.2019 | Бычков Н.В. Сперанская Л.П. | Подготовлены списки участников обучения, определен тип обучения (очно / онлайн / выездное) | РП |
| 15.1.2 | Заключение соглашений с Центрами непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | 10.02.2019 | 30.04.2019 | Бычков Н.В. Сперанская Л.П. | Подготовлены соглашения | РП |
| 15.1 | Заключены соглашения с Центрами непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры |  | 30.04.2019 | Бычков Н.В. Сперанская Л.П. | Соглашения с Центрами непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | РП |
| 15.2.1 | Организация курсов повышения квалификации сотрудников | 01.05.2019 | 01.12.2019 | Бычков Н.В. Сперанская Л.П. | Подписанный / согласованный отчет / акт о проведенном обучении | РП |
| 15.2 | Обеспечено повышение квалификации 100 сотрудников учреждений культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры |  | 01.12.2019 | Бычков Н.В. Сперанская Л.П. | Подписанный / согласованный отчет | РП |
| 16 | Повышена квалификация 293 творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) | 01.01.2020 | 01.12.2020 | Бычков Н.В. | Отчет, общее описание проводимого обучения: направление обучения, формат, целевая аудитория | К |
| 16.1.1 | Составление списка сотрудников учреждений культуры для повышения квалификации и переподготовки кадров на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры. | 01.02.2020 | 10.02.2020 | Бычков Н.В. Сперанская Л.П. | Подготовлены списки участников обучения, определен тип обучения (очно / онлайн / выездное) | РП |
| 16.1.2 | Заключение соглашений с Центрами непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | 10.02.2020 | 30.04.2020 | Бычков Н.В. Сперанская Л.П. | Подготовлены соглашения | РП |
| 16.1 | Заключены соглашения с Центрами непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры |  | 30.04.2020 | Бычков Н.В. Сперанская Л.П. | Соглашения с Центрами непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | РП |
| 16.2.1 | Организация курсов повышения квалификации сотрудников | 01.05.2020 | 01.12.2020 | Бычков Н.В. Сперанская Л.П. | Подписанный / согласованный отчет / акт о проведенном обучении | РП |
| 16.2 | Повышена квалификация 293 сотрудников учреждений культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) |  | 01.12.2020 | Бычков Н.В. Сперанская Л.П. | Подписанный / согласованный отчет | РП |
| 17 | Повышена квалификация 591 творческого и управленческого кадра в сфере культуры (нарастающим итогом) | 01.01.2021 | 01.12.2021 | Бычков Н.В. | Отчет, общее описание проводимого обучения: направление обучения, формат, целевая аудитория | К |
| 17.1.1 | Составление списка сотрудников учреждений культуры для повышения квалификации и переподготовки кадров на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры. | 01.02.2021 | 10.02.2021 | Бычков Н.В. Сперанская Л.П. | Подготовлены списки участников обучения, определен тип обучения (очно / онлайн / выездное) | РП |
| 17.1.2 | Заключение соглашений с Центрами непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | 10.02.2021 | 30.04.2021 | Бычков Н.В. Сперанская Л.П. | Подготовлены соглашения | РП |
| 17.1 | Заключены соглашения с Центрами непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры |  | 30.04.2021 | Бычков Н.В. Сперанская Л.П. | Соглашения с Центрами непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | РП |
| 17.2.1 | Организация курсов повышения квалификации сотрудников | 01.05.2021 | 01.12.2021 | Бычков Н.В. Сперанская Л.П. | Подписанный / согласованный отчет / акт о проведенном обучении | РП |
| 17.2 | Повышена квалификация 591сотрудника учреждений культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) |  | 01.12.2021 | Бычков Н.В. Сперанская Л.П. | Подписанный / согласованный отчет | РП |
| 18 | Привлечено 55 волонтеров Республики Мордовия для участия в программе «Волонтеры культуры», направленной на поддержку добровольческого движения | 01.01.2019 | 01.12.2019 | Мельников А.Г. | Утвержденные Положения о создании волонтерских движений в сфере культуры на базе муниципальных учреждений культуры Скриншоты зарегистрированных волонтеров на едином портале волонтерского движения Отчеты о проведении мероприятий, публикации в СМИ, видеоотчеты | К |
| 18.1.1 | Разработка Положений о волонтерском движении в сфере культуры на базе муниципальных учреждений культуры | 01.01.2019 | 01.03.2019 | Мельников А.Г. | Приказы о создании волонтерских движений в сфере культуры на базе муниципальных учреждений культуры | РП |
| 18.1 | Разработаны и утверждены Положения о волонтерском движении в сфере культуры на базе муниципальных учреждений культуры |  | 01.03.2019 | Мельников А.Г. | Утвержденные Положения о создании волонтерских движений в сфере культуры на базе муниципальных учреждений культуры | РП |
| 18.2.1 | Регистрация волонтеров на едином портале волонтерского движения | 01.03.2019 | 01.12.2019 | Мельников А.Г. | Зарегистрировано 50 волонтёров на едином портале волонтерского движения | РП |
| 18.2.2 | Проведение мониторинга за ходом регистрации волонтеров на едином портале волонтерского движения | 01.05.2019 | 01.08.2019 | Мельников А.Г. | Рабочие материалы мониторинга | РП |
| 18.2.3 | Проведение мониторинга за ходом регистрации волонтеров на едином портале волонтерского движения | 01.08.2019 | 01.12.2019 | Мельников А.Г. | Рабочие материалы мониторинга | РП |
| 18.2 | Зарегистрированы 55 волонтеров на едином портале волонтерского движения |  | 01.12.2019 | Мельников А.Г. | Скриншоты зарегистрированных волонтеров на едином портале волонтерского движения | РП |
| 18.3.1 | Реализация мероприятий с участием волонтеров на объектах культурного наследия | 01.03.2019 | 01.12.2019 | Мельников А.Г. | Промежуточные отчеты о проведении мероприятий, публикации в СМИ, видеоотчёты | РП |
| 18.3.2 | Проведение мониторинга за ходом проведения мероприятий с участием волонтеров на объектах культурного наследия | 01.05.2019 | 01.07.2019 | Мельников А.Г. | Рабочие материалы мониторинга, отчеты о проведении мероприятий, публикации в СМИ, видеоотчёты | РП |
| 18.3.3 | Проведение мониторинга за ходом мероприятий с участием волонтеров на объектах культурного наследия | 01.07.2019 | 01.12.2019 | Мельников А.Г. | Рабочие материалы мониторинга, отчеты о проведении мероприятий, публикации в СМИ, видеоотчёты | РП |
| 18.3 | Реализованы мероприятия с участием волонтеров на объектах культурного наследия |  | 01.12.2019 | Мельников А.Г. | Отчеты о проведении мероприятий, публикации в СМИ, видеоотчёты | РП |
| 19 | Привлечено 137 волонтеров Республики Мордовия для участия в программе «Волонтеры культуры», направленной на поддержку добровольческого движения (нарастающим итогом) | 01.01.2020 | 01.12.2020 | Мельников А.Г. | Утвержденные Положения о создании волонтерских движений в сфере культуры на базе муниципальных учреждений культуры Скриншоты зарегистрированных волонтеров на едином портале волонтерского движения Отчеты о проведении мероприятий, публикации в СМИ, видеоотчеты | К |
| 19.1.1 | Регистрация волонтеров на едином портале волонтерского движения | 01.01.2020 | 01.12.2020 |  | Зарегистрировано 100 волонтёров на едином портале волонтерского движения | РП |
| 19.2 | Проведение мониторинга за ходом регистрации волонтеров на едином портале волонтерского движения | 01.05.2020 | 01.08.2020 | Мельников А.Г. | Рабочие материалы мониторинга | РП |
| 19.1.3 | Проведение мониторинга за ходом регистрации волонтеров на едином портале волонтерского движения | 01.08.2020 | 01.12.2020 | Мельников А.Г. | Рабочие материалы мониторинга | РП |
| 19.1 | Зарегистрированы 137 волонтеров на едином портале волонтерского движения (нарастающим итогом) |  | 01.12.2020 | Мельников А.Г. | Скриншоты зарегистрированных волонтеров на едином портале волонтерского движения | РП |
| 19.2.1 | Реализация мероприятий с участием волонтеров на объектах культурного наследия | 01.03.2020 | 01.12.2020 |  | Промежуточные отчеты о проведении мероприятий, публикации в СМИ, видеотчеты | РП |
| 19.2.2 | Проведение мониторинга за ходом проведения мероприятий с участием волонтеров на объектах культурного наследия | 01.05.2020 | 01.07.2020 | Мельников А.Г. | Рабочие материалы мониторинга, отчеты о проведении мероприятий, публикации в СМИ, видеоотчёты | РП |
| 19.2.3 | Проведение мониторинга за ходом мероприятий с участием волонтеров на объектах культурного наследия | 01.07.2020 | 01.12.2020 | Мельников А.Г. | Рабочие материалы мониторинга, отчеты о проведении мероприятий, публикации в СМИ, видеоотчёты | РП |
| 19.2 | Реализованы мероприятия с участием волонтеров на объектах культурного наследия |  | 01.12.2020 | Мельников А.Г. | Отчеты о проведении мероприятий, публикации в СМИ, видеоотчеты | РП |
| 20 | Привлечено 219 волонтеров Республики Мордовия для участия в программе «Волонтеры культуры», направленной на поддержку добровольческого движения (нарастающим итогом) | 01.01.2021 | 01.12.2021 | Мельников А.Г. | Утвержденные Положения о создании волонтерских движений в сфере культуры на базе муниципальных учреждений культуры Скриншоты зарегистрированных волонтеров на едином портале волонтерского движения Отчеты о проведении мероприятий, публикации в СМИ, видеоотчеты | К |
| 20.1.1 | Регистрация волонтеров на едином портале волонтерского движения | 01.01.2021 | 01.12.2021 | Мельников А.Г. | Зарегистрировано 100 волонтёров на едином портале волонтерского движения | РП |
| 20.1.2 | Проведение мониторинга за ходом регистрации волонтеров на едином портале волонтерского движения | 01.05.2021 | 01.08.2021 | Мельников А.Г. | Рабочие материалы мониторинга | РП |
| 20.1.3 | Проведение мониторинга за ходом регистрации волонтеров на едином портале волонтерского движения | 01.08.2021 | 01.12.2021 | Мельников А.Г. | Рабочие материалы мониторинга | РП |
| 20.1 | Зарегистрированы 219 волонтеров на едином портале волонтерского движения (нарастающим итогом) |  | 01.12.2021 | Мельников А.Г. | Скриншоты зарегистрированных волонтеров на едином портале волонтерского движения | РП |
| 20.2.1 | Реализация мероприятий с участием волонтеров на объектах культурного наследия | 01.03.2021 | 01.12.2021 |  | Промежуточные отчеты о проведении мероприятий, публикации в СМИ, видеотчеты | РП |
| 20.2.2 | Проведение мониторинга за ходом проведения мероприятий с участием волонтеров на объектах культурного наследия | 01.05.2021 | 01.07.2021 | Мельников А.Г. | Рабочие материалы мониторинга, отчеты о проведении мероприятий, публикации в СМИ, видеоотчёты | РП |
| 20.2.3 | Проведение мониторинга за ходом мероприятий с участием волонтеров на объектах культурного наследия | 01.07.2021 | 01.12.2021 | Мельников А.Г. | Рабочие материалы мониторинга, отчеты о проведении мероприятий, публикации в СМИ, видеоотчёты | РП |
| 20.2 | Реализованы мероприятия с участием волонтеров на объектах культурного наследия |  | 01.12.2021 | Мельников А.Г. | Отчеты о проведении мероприятий, публикации в СМИ, видеотчеты | РП |
| 21 | Поддержано направление 1 заявки от некоммерческих организаций Республики Мордовия на получение грантов Минкультуры России, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства | 01.01.2019 | 01.12.2019 | Карьгин А.И. Кочеваткин А.М. Ширманкина Т.Т. | Соглашение с победителями конкурсного отбора Организовано направление заявок от некоммерческих организаций Республики Мордовия на получение грантов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел | К |
| 21.1.1 | Направление 1 заявки от некоммерческих организаций Республики Мордовия на получение грантов Минкультуры России, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства | 24.01.2019 | 01.03.2019 | Карьгин А.И. Кочеваткин А.М. Ширманкина Т.Т. | Пакет заявочной документации на участие в грантовом конкурсе | РП |
| 21.1 | Направлена 1 заявка от некоммерческих организаций Республики Мордовия на получение грантов Минкультуры России, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства |  | 01.03.2019 | Карьгин А.И. Кочеваткин А.М. Ширманкина Т.Т. | Направленная заявка на участие в грантовом конкурсе | РП |
| 21.2.1 | Реализация мероприятий, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства | 01.04.2019 | 01.12.2019 | Карьгин А.И. Кочеваткин А.М. Ширманкина Т.Т. | Материалы мониторинга реализации мероприятий | РП |
| 21.2 | Реализованы мероприятия, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства |  | 01.12.2019 | Карьгин А.И. Кочеваткин А.М. Ширманкина Т.Т. | Отчет о реализации мероприятий | РП |
| 22 | Поддержано направление 2 заявок от некоммерческих организаций Республики Мордовия на получение грантов Минкультуры России, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства (нарастающим итогом) | 01.01.2020 | 01.12.2020 | Карьгин А.И. Кочеваткин А.М. Ширманкина Т.Т. | Соглашение с победителями конкурсного отбора Организовано направление заявок от некоммерческих организаций Республики Мордовия на получение грантов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел | К |
| 22.1.1 | Направление 2 заявок (нарастающим итогом) от некоммерческих организаций Республики Мордовия на получение грантов Минкультуры России, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства | 24.01.2020 | 01.03.2020 | Карьгин А.И. Кочеваткин А.М. Ширманкина Т.Т. | Пакет заявочной документации на участие в грантовом конкурсе | РП |
| 22.1 | Направлены 2 заявки (нарастающим итогом) от некоммерческих организаций Республики Мордовия на получение грантов Минкультуры России, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства |  | 01.03.2020 | Карьгин А.И. Кочеваткин А.М. Ширманкина Т.Т. | Направленная заявка на участие в грантовом конкурсе | РП |
| 22.2.1 | Реализация мероприятий, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства | 01.04.2020 | 01.12.2020 | Карьгин А.И. Кочеваткин А.М. Ширманкина Т.Т. | Материалы мониторинга реализации мероприятий | РП |
| 22.2 | Реализованы мероприятия, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства |  | 01.12.2019 | Карьгин А.И. Кочеваткин А.М. Ширманкина Т.Т. | Отчет о реализации мероприятий | РП |
| 23 | Поддержано направление 3 заявок от некоммерческих организаций Республики Мордовия на получение грантов Минкультуры России, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства (нарастающим итогом) | 01.01.2021 | 01.12.2021 | Карьгин А.И. Кочеваткин А.М. Ширманкина Т.Т. | Соглашение с победителями конкурсного отбора Организовано направление заявок от некоммерческих организаций Республики Мордовия на получение грантов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел | К |
| 23.1.1 | Направление 3 заявок (нарастающим итогом) от некоммерческих организаций Республики Мордовия на получение грантов Минкультуры России, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства | 24.01.2021 | 01.03.2021 | Карьгин А.И. Кочеваткин А.М. Ширманкина Т.Т. | Пакет заявочной документации на участие в грантовом конкурсе | РП |
| 23.1 | Направлены 3 заявки (нарастающим итогом) от некоммерческих организаций Республики Мордовия на получение грантов Минкультуры России, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства |  | 01.03.2021 | Карьгин А.И. Кочеваткин А.М. Ширманкина Т.Т. | Направленная заявка на участие в грантовом конкурсе | РП |
| 23.2.1 | Реализация мероприятий, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства | 01.04.2021 | 01.12.2021 | Карьгин А.И. Кочеваткин А.М. Ширманкина Т.Т. | Материалы мониторинга реализации мероприятий | РП |
| 23.2 | Реализованы мероприятия, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства |  | 01.12.2021 | Карьгин А.И. Кочеваткин А.М. Ширманкина Т.Т. | Отчет о реализации мероприятий | РП |
| 24 | Поддержано направление 1 заявки от некоммерческих организаций Республики Мордовия на получение субсидий на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства | 01.01.2019 | 01.12.2019 | Кошина И.С. | Приказ Минкультуры РФ о проектах победителях конкурсного отбора В 2019 году выделение субсидии позволит реализовать 1 творческий проект некоммерческих организаций в области музыкального и театрального искусства | К |
| 24.1.1 | Формирование заявочной документации от некоммерческой организации Республики Мордовия на получение государственной поддержки Минкультуры России, направленных на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства | 01.06.2019 | 01.08.2019 | Кошина И.С. | Грантовая заявка | РП |
| 24.1. | Направлена 1 заявка от некоммерческой организации Республики Мордовия на получение государственной поддержки Минкультуры России, направленных на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства |  | 01.08.2019 | Кошина И.С. | Грантовая заявка | РП |
| 24.2.1. | Заключение соглашения с победителем конкурсного отбора | 1.08.2019 | 1.09.2019 | Кошина И.С. | Соглашение с победителем конкурсного отбора | РП |
| 24.2. | Реализован 1 проект некоммерческой организации Республики Мордовия в области музыкального и театрального искусства |  | 01.12.2019 | Кошина И.С. | Отчет получателей государственной поддержки о реализации проектов | РП |
| 25 | Поддержано направление 2 заявок от некоммерческих организаций Республики Мордовия на получение субсидий на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства (нарастающим итогом) | 01.01.2020 | 01.12.2020 | Кошина И.С. | Приказ Минкультуры РФ о проектах победителях конкурсного отбора В 2020 году выделение субсидии позволит реализовать 1 творческий проект некоммерческих организаций в области музыкального и театрального искусства | К |
| 25.1.1 | Формирование заявочной документации от некоммерческих организаций Республики Мордовия на получение государственной поддержки Минкультуры России, направленных на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства | 01.01.2020 | 01.03.2020 | Кошина И.С. | Грантовая заявка | РП |
| 25.1. | Направлена 1 заявка от некоммерческих организаций Республики Мордовия на получение государственной поддержки Минкультуры России, направленных на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства |  | 01.03.2020 | Кошина И.С. | Грантовая заявка | РП |
| 25.2.1. | Заключение соглашения с победителями конкурсного отбора | 1.03.2019 | 1.04.2020 | Кошина И.С. | Соглашение с победителем конкурсного отбора | РП |
| 25.2 | Реализовано 2 проекта некоммерческих организаций Республики Мордовия в области музыкального и театрального искусства (нарастающим итогом) |  | 01.12.2020 | Кошина И.С. | Отчет получателей государственной поддержки о реализации проектов | РП |
| 26 | Поддержано направление 3 заявок от некоммерческих организаций Республики Мордовия на получение субсидий на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства (нарастающим итогом) | 01.01.2021 | 01.12.2021 | Кошина И.С. | Приказ Минкультуры РФ о проектах победителях конкурсного отбора В 2021 году выделение субсидии позволит реализовать 1 творческий проект некоммерческих организаций в области музыкального и театрального искусства | К |
| 26.1.1 | Формирование заявочной документации от некоммерческих организаций Республики Мордовия на получение государственной поддержки Минкультуры России, направленных на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства | 01.01.2021 | 01.03.2021 | Кошина И.С. | Грантовая заявка | РП |
| 26.1 | Направлена 1 заявка от некоммерческих организаций Республики Мордовия на получение государственной поддержки Минкультуры России, направленных на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства |  | 01.03.2021 | Кошина И.С. | Грантовая заявка | РП |
| 26.2.1 | Заключение соглашения с победителями конкурсного отбора | 1.03.2021 | 1.04.2021 | Кошина И.С. | Соглашение с победителем конкурсного отбора | РП |
| 26.2 | Реализовано 3 проекта некоммерческих организаций Республики Мордовия в области музыкального и театрального искусства (нарастающим итогом) |  | 01.12.2021 | Кошина И.С. | Отчет получателей государственной поддержки о реализации проектов | РП |
| 27 | Организована и проведена 1 выставка ведущих федеральных и региональных музеев | 01.01.2020 | 01.12.2020 | Баулина С.Н. Алямкина Н.В. Нарбекова Л.Н. Шабалкина Л.А. | Отчеты о реализации выставочных проектов ведущих федеральных и региональных музеев в государственных музеях Республики | К |
| 27.1.1 | Подача заявок на получение государственной поддержки на проведение выездных выставок с ведущими федеральными и региональными музеями Российской Федерации | 01.01.2020 | 01.10.2020 | Баулина С.Н. Алямкина Н.В. Нарбекова Л.Н. Шабалкина Л.А. | Заявка на получение государственной поддержки на проведение выездных выставок с ведущими федеральными и региональными музеями Российской Федерации | РП |
| 27.1.2 | Заключение соглашения с победителем конкурсного отбора, договора о сотрудничестве и проведении выездной выставки с ведущими федеральными и региональными музеями Российской Федерации | 20.02.2020 | 01.11.2020 | Баулина С.Н. Алямкина Н.В. Нарбекова Л.Н. Шабалкина Л.А. | Соглашение о сотрудничестве с победителями конкурсного отбора договоров о сотрудничестве и проведении выездных выставок с ведущими федеральными и региональными музеями Российской Федерации | РП |
| 27.1 | Заключен договор о сотрудничестве и проведении выездной выставки с ведущими федеральными и региональными музеями Российской Федерации |  | 01.11.2020 | Баулина С.Н. Алямкина Н.В. Нарбекова Л.Н. Шабалкина Л.А. | Заключенные договоры о сотрудничестве и проведении выездных выставок с ведущими федеральными и региональными музеями Российской Федерации | РП |
| 27.2.1 | Организация 1 выставки ведущих федеральных и региональных музеев в государственных музеях Республики Мордовия (ГБУК «Мордовский республиканский музей изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи», ГБУК «Мордовский республиканский объединенный краеведческий музей имени И.Д. Воронина») | 01.02.2020 | 01.12.2020 | Алямкина Н.В. Нарбекова Л.Н. Шабалкина Л.А | Организационная документация (планы выставок, акты и др.) | РП |
| 27.2 | Организована 1 выставка ведущих федеральных и региональных музеев в государственных музеях Республики Мордовия (ГБУК «Мордовский республиканский музей изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи», ГБУК «Мордовский республиканский объединенный краеведческий музей имени И.Д. Воронина») |  | 01.12.2020 | Алямкина Н.В. Нарбекова Л.Н. Шабалкина Л.А | Отчеты о реализации выставочных проектов ведущих федеральных и региональных музеев в государственных музеях Республики | РП |
| 28 | Организовано и проведено 2 выставки ведущих федеральных и региональных музеев (нарастающим итогом) | 01.01.2021 | 01.12.2021 | Баулина С.Н. Алямкина Н.В. Нарбекова Л.Н. Шабалкина Л.А. | Отчеты о реализации выставочных проектов ведущих федеральных и региональных музеев в государственных музеях Республики | К |
| 28.1.1 | Подача заявок на получение государственной поддержки на проведение выездных выставок с ведущими федеральными и региональными музеями Российской Федерации | 01.01.2021 | 01.10.2021 | Баулина С.Н. Алямкина Н.В. Нарбекова Л.Н. Шабалкина Л.А. | Заявка на получение государственной поддержки на проведение выездных выставок с ведущими федеральными и региональными музеями Российской Федерации | РП |
| 28.1.2 | Заключение соглашения с победителем конкурсного отбора, договора о сотрудничестве и проведении выездной выставки ведущих федеральных и региональных музеев Российской Федерации | 20.02.2021 | 01.11.2021 | Баулина С.Н. Алямкина Н.В. Нарбекова Л.Н. Шабалкина Л.А. | Соглашение о сотрудничестве с победителями конкурсного отбора договоров о сотрудничестве и проведении выездных выставок с ведущими федеральными и региональными музеями Российской Федерации | РП |
| 28.1 | Заключен договор о сотрудничестве и проведении выездной выставки с ведущими федеральными и региональными музеями Российской Федерации |  | 01.02.2021 | Баулина С.Н. Алямкина Н.В. Нарбекова Л.Н. Шабалкина Л.А. | Заключенные договоры о сотрудничестве и проведении выездных выставок с ведущими федеральными и региональными музеями Российской Федерации | РП |
| 28.2.1 | Организация 2 выставок ведущих федеральных и региональных музеев в государственных музеях Республики Мордовия (ГБУК «Мордовский республиканский музей изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи», ГБУК «Мордовский республиканский объединенный краеведческий музей имени И.Д. Воронина») (нарастающим итогом) | 01.02.2021 | 01.12.2021 | Баулина С.Н. Алямкина Н.В. Нарбекова Л.Н. Шабалкина Л.А | Организационная документация (планы выставок, акты и др.) | РП |
| 28.2 | Организовано 2 выставки ведущих федеральных и региональных музеев в государственных музеях Республики Мордовия (ГБУК «Мордовский республиканский музей изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи», ГБУК «Мордовский республиканский объединенный краеведческий музей имени И.Д. Воронина») (нарастающим итогом) |  | 01.12.2021 | Баулина С.Н. Алямкина Н.В. Нарбекова Л.Н. Шабалкина Л.А | Отчеты о реализации выставочных проектов ведущих федеральных и региональных музеев в государственных музеях Республики | РП |

* К – куратор;

РП − руководитель регионального проекта